## Лист1
Выполнение текущего ремонта жилфонда на 2014г поРЭУ Жилсервис
№п/п | Наименование объектов жилого фонда | Текущий ремонт жилых помещений |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 2 квартал
|  | Общая площадь жилых помещений м2 | Текущий ремонт 2руб на 1м2 жилой пл. | Непредвиденные работы 15% от текущего ремонта руб | Текущий ремонт жилых помещений на 2014г. начисление | январь | февраль | март | за 1 квартал | апрель | май | июнь | за 6 месяцев | июль | август | сентябрь | за 9 месяцев | октябрь | ноябрь | декабрь | 2014г
1 | ул Кирова д36 | 5114.4 | 122745.6 | 18411.84 | 104333.76 | 269823 | 13584 | 15293 | 298700 |  |  | 11582 | 310282 |  |  | 269 | 310551 | 54031 | 1188 | 13718 | 379488
2 | ул Кирова д42 | 2190.2 | 52564.8 | 7884.72 | 44680.08 |  | 1341 | 2307 | 3648 | 680 |  |  | 4328 |  |  | 3659 | 7987 | 4382 | 2133 |  | 14502
3 | ул Кирова д44 | 2273.9 | 54573.6 | 8186.04 | 46387.56 |  | 3721 | 6001 | 9722 | 1077 | 164666 | 3744 | 179209 |  | 6027 | 2844 | 188080 | 1716 | 9934 |  | 199730
4 | ул Кирова д46 | 2154.1 | 51698.4 | 7754.76 | 43943.64 |  | 9075 | 6354 | 15429 | 5316 | 2225 | 4473 | 27443 |  | 5188 | 5572 | 38203 | 1798 | 31002 |  | 71003
5 | ул Кирова д46/1 | 2886 | 69264 | 10389.6 | 58874.4 |  | 1474 | 2775 | 4249 | 680 | 2617 |  | 7546 |  | 418 |  | 7964 | 1722 | 16220 |  | 25906
6 | ул Кирова д46/2 | 2900.8 | 69619.2 | 10442.88 | 59176.32 |  |  | 3409 | 3409 | 1462 | 7375 | 20511 | 32757 | 2381 | 4481 |  | 39619 |  |  |  | 39619
7 | ул Кирова д 50 | 2364.5 | 56748 | 8512.2 | 48235.8 |  | 1087 |  | 1087 | 4247 | 11198 |  | 16532 |  |  |  | 16532 |  | 11641 | 37314 | 65487
8 | ул К Маркса д46 | 4340 | 104160 | 15624 | 88536 |  |  | 12251 | 12251 | 680 | 3742 |  | 16673 |  | 3506 | 4227 | 24406 | 4990 |  | 318 | 29714
9 | ул К Маркса д50 | 5605.8 | 134539.2 | 20180.88 | 114358.32 |  | 3063 | 12999 | 16062 |  | 4399 |  | 20461 |  |  | 3152 | 23613 | 7425 |  |  | 31038
10 | ул К Маркса д50А | 3152.8 | 75667.2 | 11350.08 | 64317.12 |  | 5017 |  | 5017 |  | 1926 | 14136 | 21079 |  |  | 1068 | 22147 |  |  |  | 22147
11 | ул К Маркса д50Б | 3076.1 | 73826.4 | 11073.96 | 62752.44 |  | 24267 | 1707 | 25974 | 386 |  |  | 26360 | 1551 |  |  | 27911 |  |  |  | 27911
12 | ул К Маркса д52 | 2258.2 | 54196.8 | 8129.52 | 46067.28 |  | 1726 | 2569 | 4295 | 3930 |  |  | 8225 | 2056 | 1938 |  | 12219 |  | 65728 | 720 | 78667
13 | ул К Маркса д54 | 3493.9 | 83853.6 | 12578.04 | 71275.56 |  |  | 19046 | 19046 | 80463 | 21264 | 3082 | 123855 | 2943 | 10190 | 6030 | 143018 | 3068 |  | 31616 | 177702
14 | ул Кирова д40А | 2756.8 | 66163.2 | 9924.48 | 56238.72 |  | 32250 | 13800 | 46050 | 2001 | 2223 |  | 50274 |  | 6882 | 3556 | 60712 |  |  |  | 60712
15 | Пуховский переулок д28 | 252.7 | 6064.8 | 909.72 | 5155.08 |  | 1959 |  | 1959 |  |  |  | 1959 |  |  |  | 1959 |  |  |  | 1959
16 | Пуховский переулок д30 | 377.9 | 9069.6 | 1360.44 | 7709.16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17 | ул Ленина д47 | 2542.3 | 61015.2 | 9152.28 | 51862.92 |  | 536 | 26464 | 27000 | 19415 |  | 949 | 47364 |  | 249 | 4795 | 52408 | 4380 | 3440 |  | 60228
18 | Красная д7 | 303.5 | 7284 | 1092.6 | 6191.4 |  | 36169 |  | 36169 |  |  |  | 36169 |  |  | 5508 | 41677 |  |  |  | 41677
19 | Красная д9 | 302.8 | 7267.2 | 1090.08 | 6177.12 |  |  | 39817 | 39817 |  |  |  | 39817 |  |  |  | 39817 |  |  |  | 39817
20 | ул В Косоротова д1 | 3334.3 | 80023.2 | 12003.48 | 68019.72 |  | 804 | 8550 | 9354 |  | 4668 | 10409 | 24431 | 5897 | 9079 | 397 | 39804 | 1758 | 558 |  | 42120
21 | ул В Косоротова д11 | 3083.7 | 74008.8 | 11101.32 | 62907.48 |  |  | 3438 | 3438 |  |  | 3206 | 6644 | 2331 | 5683 | 2556 | 17214 |  | 2490 |  | 19704
22 | ул В Косоротова д3 | 3353.1 | 80474.4 | 12071.16 | 68403.24 |  | 1341 | 8879 | 10220 |  | 3802 | 3233 | 17255 |  | 8643 |  | 25898 | 5598 | 2856 |  | 34352
23 | ул В Косоротова д3А | 1324.2 | 31780.8 | 4767.12 | 27013.68 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1311 | 18691 |  | 20002 |  |  |  | 20002
24 | ул В Косоротова д5 | 3288.3 | 78919.2 | 11837.88 | 67081.32 |  |  | 2256 | 2256 |  |  | 2161 | 4417 |  | 8507 | 396 | 13320 |  |  |  | 13320
25 | ул В Косоротова д5А | 1306.9 | 31365.6 | 4704.84 | 26660.76 |  |  |  | 0 |  | 553 | 4733 | 5286 | 2833 | 5558 |  | 13677 | 712 |  |  | 14389
26 | ул В Косоротова д7 | 3349.9 | 80397.6 | 12059.64 | 68337.96 |  |  | 15228 | 15228 |  | 2150 |  | 17378 |  | 8344 |  | 25722 | 4907 |  |  | 30629
27 | ул В Косоротова д7А | 1330.2 | 31924.8 | 4788.72 | 27136.08 |  | 7568 |  | 7568 |  |  | 800 | 8368 |  | 2803 | 2268 | 13439 | 2046 | 9970 | 497 | 25952
28 | ул В Косоротова д9 | 2519.7 | 60472.8 | 9070.92 | 51401.88 |  |  | 3450 | 3450 |  |  |  | 3450 | 1253 | 3551 |  | 8254 | 5560 |  |  | 13814
29 | ул В Косоротова д 9А | 1583.4 | 38001.6 | 5700.24 | 32301.36 |  |  |  | 0 |  | 4527 | 1168 | 5695 | 1030 | 7503 | 681 | 14909 | 3461 | 20368 |  | 38738
30 | ул Ленина д23 | 3350.2 | 80404.8 | 12060.72 | 68344.08 |  | 1295 | 4678 | 5973 |  | 1968 |  | 7941 |  | 2460 | 4661 | 15062 | 6534 |  | 5595 | 27191
31 | ул Ленина д25 | 3380.1 | 81122.4 | 12168.36 | 68954.04 |  |  | 3610 | 3610 | 4195 | 8410 |  | 16215 | 1643 | 10679 | 2438 | 30975 |  |  | 319 | 31294
32 | ул Ленина д27 | 3354.7 | 80512.8 | 12076.92 | 68435.88 |  | 7171 | 9870 | 17041 |  | 2594 | 4279 | 23914 | 5708 | 5327 | 1387 | 36336 |  |  | 319 | 36655
33 | ул Ленина д29 | 3312.7 | 79504.8 | 11925.72 | 67579.08 |  | 31960 | 5755 | 37715 | 386 |  | 2822 | 40923 |  |  | 4191 | 45114 |  |  | 44360 | 89474
34 | ул Ленина д29А | 4825.9 | 115821.6 | 17373.24 | 98448.36 |  | 4396 | 8624 | 13020 | 1040 | 3455 | 4276 | 21791 |  |  | 4132 | 25923 |  | 7327 |  | 33250
35 | ул Ленина д31 | 5119.3 | 122863.2 | 18429.48 | 104433.72 |  |  | 8219 | 8219 | 3253 | 17808 | 2389 | 31669 |  | 752 | 5534 | 37955 | 2057 |  | 2170 | 42182
36 | ул Ленина д33 | 6001.5 | 144036 | 21605.4 | 122430.6 |  |  | 4862 | 4862 |  |  | 8332 | 13194 |  | 289 | 117491 | 130974 | 82109 |  | 126607 | 339690
37 | ул Ленина д35 | 3047.9 | 73149.6 | 10972.44 | 62177.16 |  | 1341 | 19928 | 21269 |  |  | 2472 | 23741 | 12475 | 6423 | 2112 | 44751 |  |  |  | 44751
38 | ул Ленина д37 | 3150.4 | 75609.6 | 11341.44 | 64268.16 |  | 1606 |  | 1606 | 817 |  | 1943 | 4366 |  | 13310 | 3595 | 21271 |  | 76240 |  | 97511
39 | ул Ленина д37А | 3329 | 79896 | 11984.4 | 67911.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 7685 | 2129 | 9814 |  |  |  | 9814
40 | ул Ленина д28 | 3329 | 79896 | [12 empty] | 797 | 797 | 19016 | 900 |  | 20713
41 | ул 5 -е Июля д14 | 3397.4 | 81537.6 | 12230.64 | 69306.96 |  | 4868 | 44780 | 49648 |  | 5201 | 12928 | 67777 | 61106 | 49927 | 23182 | 201992 |  |  |  | 201992
42 | ул 5 -е Июля д2 | 4031.9 | 96765.6 | 14514.84 | 82250.76 |  |  | 11281 | 11281 |  | 4656 | 2416 | 18353 |  | 673 | 1842 | 20868 |  | 3650 | 23122 | 47640
43 | ул Точисского д32 | 1520.5 | 24328 | 3649.2 | 20678.8 | [6 empty] | 12458 | 12458 |  | 96153 | 564 | 109175 | 587 | 9260 |  | 119022
| ИТОГО: | 123970.9 | 2963137.6 | 432486.24 | 2450755.36 | 269823 | 197619 | 328200 | 795642 | 130028 | 281427 | 138502 | 1345599 | 104518 | 310919 | 221033 | 1982069 | 217857 | 274905 | 286675 | 2761506
44 | ул Благой Ключ д101 | 416.7 | 10000.8 | 1500.12 | 8500.68 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 7310 |  | 7310 |  |  |  | 7310
45 | ул Благой Ключ д105 | 348.9 | 8373.6 | 1256.04 | 7117.56 |  | 9734 | 27011 | 36745 |  |  |  | 36745 |  | 8866 |  | 45611 | 15173 |  |  | 60784
46 | ул Благой Ключ д107 | 346.9 | 8325.6 | 1248.84 | 7076.76 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 526 |  |  | 526
47 | ул Благой Ключ д109 | 366.1 | 8786.4 | 1317.96 | 7468.44 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1034 |  |  | 1034
48 | ул Благой Ключ д111 | 407.9 | 9789.6 | 1468.44 | 8321.16 | 3853 | 57 |  | 3910 |  |  |  | 3910 |  |  |  | 3910 | 947 |  |  | 4857
49 | ул Благой Ключ д42 | 1564.9 | 37557.6 | 5633.64 | 31923.96 |  |  |  | 0 |  |  | 1077 | 1077 |  |  |  | 1077 | 2229 |  |  | 3306
50 | ул Благой Ключ д44 | 559.7 | 13432.8 | 2014.92 | 11417.88 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
51 | ул Благой Ключ д46 | 363 | 8712 | 1306.8 | 7405.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
52 | ул Благой Ключ д48 | 362.9 | 8709.6 | 1306.44 | 7403.16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 762 |  | 762 |  | 3359 |  | 4121
53 | ул Благой Ключ д50 | 367.7 | 8824.8 | 1323.72 | 7501.08 | 713 |  |  | 713 |  |  |  | 713 |  |  |  | 713 |  |  |  | 713
54 | ул Благой Ключ д53/1 (общ) | 659.5 | 15828 | 2374.2 | 13453.8 |  | 405 |  | 405 | 2274 |  |  | 2679 | 664 |  |  | 3343 |  | 5458 |  | 8801
55 | ул Благой Ключ д53/2 (общ) | 678.8 | 16291.2 | 2443.68 | 13847.52 |  |  |  | 0 | 4832 | 1472 |  | 6304 |  |  |  | 6304 |  |  |  | 6304
56 | ул Благой Ключ д53/4 (общ) | 671.2 | 16108.8 | 2416.32 | 13692.48 |  |  |  | 0 | 1359 |  |  | 1359 |  | 2612 |  | 3971 |  |  |  | 3971
57 | ул Благой Ключ д53 | 123.4 | 2961.6 | 444.24 | 2517.36 |  |  |  | 0 |  | 1275 |  | 1275 |  |  |  | 1275 |  |  |  | 1275
58 | ул Благой Ключ д58 | 126.2 | 3028.8 | 454.32 | 2574.48 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
59 | ул Благой Ключ д95 | 337.8 | 8107.2 | 1216.08 | 6891.12 |  |  |  | 0 | 11755 |  |  | 11755 |  | 487 | 46815 | 59057 |  |  |  | 59057
60 | ул Большая д3 | 1109.6 | 26630.4 | 3994.56 | 22635.84 |  | 4597 |  | 4597 |  |  | 2586 | 7183 | 47866 | 2324 |  | 57373 |  |  |  | 57373
61 | ул Большая д7 | 689.6 | 16550.4 | 2482.56 | 14067.84 |  |  | 431 | 431 |  |  | 2586 | 3017 |  |  |  | 3017 | 1150 |  |  | 4167
62 | ул Журавлиная д2 | 32.2 | 772.8 | 115.92 | 656.88 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
63 | ул Крутой Дол д5 | 308.6 | 7406.4 | 1110.96 | 6295.44 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 260 |  |  | 260
64 | ул Крутой Дол д1 | 150.2 | 3604.8 | 540.72 | 3064.08 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
65 | ул Крутой Дол д11 | 133.6 | 3206.4 | 480.96 | 2725.44 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
66 | ул Крутой Дол д13 | 81.5 | 1956 | 293.4 | 1662.6 |  |  |  | 0 |  |  | 1146 | 1146 |  |  |  | 1146 |  |  |  | 1146
67 | ул Крутой Дол д2 | 355 | 8520 | 1278 | 7242 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1491 |  |  | 1491
68 | ул Крутой Дол д4 | 185 | 4440 | 666 | 3774 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6277 |  |  | 6277
69 | ул Крутой Дол д6 | 287.6 | 6902.4 | 1035.36 | 5867.04 |  |  |  | 0 |  | 255 |  | 255 |  |  |  | 255 | 9258 |  |  | 9513
70 | ул Крутой Дол д8 | 184.2 | 4420.8 | 663.12 | 3757.68 |  |  |  | 0 |  |  | 2372 | 2372 |  |  |  | 2372 |  |  |  | 2372
71 | ул Крутой Дол д9 | 174.8 | 4195.2 | 629.28 | 3565.92 |  | 271 |  | 271 |  |  | 375 | 646 |  |  |  | 646 |  |  |  | 646
72 | ул Садовая д16 | 115.4 | 2769.6 | 415.44 | 2354.16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
73 | ул Садовая д17 | 115.3 | 2767.2 | 415.08 | 2352.12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
74 | ул Садовая д18 | 136.6 | 3278.4 | 491.76 | 2786.64 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
75 | ул Садовая д19 | 119.7 | 2872.8 | 430.92 | 2441.88 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
76 | ул Садовая д20 | 144.9 | 3477.6 | 521.64 | 2955.96 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4451 |  |  | 4451
77 | ул Садовая д21 | 147.7 | 3544.8 | 531.72 | 3013.08 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1317 |  |  | 1317
78 | ул Садовая д23 | 133.6 | 3206.4 | 480.96 | 2725.44 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
79 | ул Садовая д24 | 119.9 | 2877.6 | 431.64 | 2445.96 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
80 | ул Садовая д30 | 77.1 | 1850.4 | 277.56 | 1572.84 |  |  |  | 0 | 262 |  |  | 262 |  | 3618 |  | 3880 |  |  | 97143 | 101023
81 | ул Садовая д31 | 73.1 | 1754.4 | 263.16 | 1491.24 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
82 | ул Садовая д4 | 230.7 | 5536.8 | 830.52 | 4706.28 |  |  |  | 0 |  | 255 |  | 255 |  |  |  | 255 | 4297 |  |  | 4552
83 | ул Садовая д5 | 151.3 | 3631.2 | 544.68 | 3086.52 | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36
84 | ул Садовая д6 | 280.6 | 6734.4 | 1010.16 | 5724.24 | 37 |  |  | 37 |  | 255 | 3181 | 3473 |  |  |  | 3473 | 1948 |  |  | 5421
85 | ул Спортивная д45 | 544.7 | 13072.8 | 1960.92 | 11111.88 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 501 | 501
86 | ул Спортивная д47 | 538.7 | 12928.8 | 1939.32 | 10989.48 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
87 | ул Спортивная д49 | 564.9 | 13557.6 | 2033.64 | 11523.96 |  |  |  | 0 |  |  | 2509 | 2509 |  |  |  | 2509 |  |  |  | 2509
88 | ул Спортивная д51 | 560.3 | 13447.2 | 2017.08 | 11430.12 |  |  |  | 0 |  |  | 16952 | 16952 | 30084 |  |  | 47036 |  |  | 579 | 47615
89 | ул Трудовые резервы д7 | 408.3 | 9799.2 | 1469.88 | 8329.32 | 220 |  |  | 220 |  |  |  | 220 |  |  |  | 220 | 531 | 35279 |  | 36030
90 | ул Цеховая д1 | 3204.3 | 76903.2 | 11535.48 | 65367.72 | 668 | 8549 |  | 9217 |  | 352 |  | 9569 |  | 372 |  | 9941 | 2314 | 1524 | 129 | 13908
91 | ул Цеховая д3 | 283.3 | 6799.2 | 1019.88 | 5779.32 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
92 | ул Челябинская д1 | 237.3 | 5695.2 | 854.28 | 4840.92 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 329 |  |  | 329 |  |  |  | 329
93 | ул Челябинская д11 | 6389 | 153336 | 23000.4 | 130335.6 | 1585 | 4305 | 9644 | 15534 | 3459 |  | 10980 | 29973 | 100461 |  |  | 130434 | 260 | 379 | 19703 | 150776
94 | ул Челябинская д15 | 871.1 | 20906.4 | 3135.96 | 17770.44 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7653 | 7897 |  | 15550 |  |  | 882 | 16432
95 | ул Челябинская д3 | 1295.8 | 31099.2 | 4664.88 | 26434.32 |  | 399 | 245 | 644 | 390 | 4256 |  | 5290 | 631 | 385 |  | 6306 |  |  |  | 6306
96 | ул Челябинская д5 | 1306.7 | 31360.8 | 4704.12 | 26656.68 | 2059 |  |  | 2059 |  | 3916 | 392 | 6367 | 342 |  |  | 6709 |  |  |  | 6709
97 | ул Челябинская д7 | 1277.2 | 30652.8 | 4597.92 | 26054.88 |  |  |  | 0 |  | 1555 |  | 1555 | 342 |  |  | 1897 | 5450 | 3698 |  | 11045
98 | Крутой Дол д3 | 80.5 | 1932 | 289.8 | 1642.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| ИТОГО: | 30801.5 | 739236 | 110885.4 | 628350.6 | 9171 | 28317 | 37331 | 74819 | 24331 | 13591 | 44156 | 156897 | 188372 | 34633 | 46815 | 426717 | 58913 | 49697 | 118937 | 654264
| ВСЕГО: | 154772.4 | 3702373.6 | 543371.64 | 3079105.96 | 278994 | 225936 | 365531 | 870461 | 154359 | 295018 | 182658 | 1502496 | 292890 | 345552 | 267848 | 2408786 | 276770 | 324602 | 405612 | 3415770