## Лист1
Выполнение текущего ремонта жилфонда на 2013г поРЭУ Жилсервис
№п/п | Наименование объектов жилого фонда | Текущий ремонт жилых помещений | [5 empty] | 1 квартал |  |  |  | 2 квартал
|  | Общая площадь жилых помещений м2 | Текущий ремонт 2руб на 1м2 жилой пл. | Непредвиденные работы 10% от текущего ремонта руб | Текущий ремонт жилых помещений на 2013г. начисление | План текущего ремонта жилых помещений на 2013г | План текущего ремонта жилых помещений всего с непредвиденными на 2013г | январь | февраль | март | за 1 квартал | апрель | май | июнь | за 6 месяцев | июль | август | сентябрь | за 9 месяцев | октябрь | ноябрь | декабрь | 2013г
1 | ул Кирова д36 | 5108.1 | 122594.4 | 12259.44 | 110334.96 | [5 empty] | 0 | 7043 |  |  | 7043 | 5957 | 10963 | 13596 | 37559 | 6048 |  | 3107 | 46714
2 | ул Кирова д42 | 2190.2 | 52564.8 | 5256.48 | 47308.32 |  |  | 770 |  |  | 770 | 2280 |  |  | 3050 | 3944 |  |  | 6994 |  |  |  | 6994
3 | ул Кирова д44 | 2273.7 | 54568.8 | 5456.88 | 49111.92 |  |  | 21339 |  |  | 21339 | 1786 |  |  | 23125 | 19980 |  | 12160 | 55265 |  |  | 2110 | 57375
4 | ул Кирова д46 | 2154 | 51696 | 5169.6 | 46526.4 |  |  | 1224 |  |  | 1224 |  |  |  | 1224 | 2297 |  | 19607 | 23128 |  |  | 13710 | 36838
5 | ул Кирова д46/1 | 2885.8 | 69259.2 | 6925.92 | 62333.28 |  |  |  | 23062 | 107980 | 131042 |  | 113452 |  | 244494 | 1242 | 8103 |  | 253839 |  |  | 1962 | 255801
6 | ул Кирова д46/2 | 2900.8 | 69619.2 | 6961.92 | 62657.28 |  |  | 5180 | 23062 | 2757 | 30999 |  | 210350 |  | 241349 | 782 | 8103 | 7853 | 258087 |  |  | 534 | 258621
7 | ул Кирова д 50 | 2364.5 | 56748 | 5674.8 | 51073.2 |  |  | 1649 |  |  | 1649 |  |  |  | 1649 | 205 | 1217 | 4096 | 7167 |  |  | 3640 | 10807
8 | ул К Маркса д46 | 4341.4 | 104193.6 | 10419.36 | 93774.24 |  |  | 1742 |  |  | 1742 | 4469 |  |  | 6211 | 8182 | 2330 | 9734 | 26457 |  |  | 3804 | 30261
9 | ул К Маркса д50 | 5604.2 | 134500.8 | 13450.08 | 121050.72 |  |  | 12530 |  |  | 12530 | 14101 |  |  | 26631 | 32026 | 229 | 11684 | 70570 | 1308 |  | 30442 | 102320
10 | ул К Маркса д50А | 3154 | 75696 | 7569.6 | 68126.4 | [5 empty] | 0 | 1266 |  |  | 1266 | 1462 |  |  | 2728 |  |  | 2640 | 5368
11 | ул К Маркса д50Б | 3076.1 | 73826.4 | 7382.64 | 66443.76 | [5 empty] | 0 | 7509 |  |  | 7509 | 617 |  |  | 8126 |  |  | 6854 | 14980
12 | ул К Маркса д52 | 2268.6 | 54446.4 | 5444.64 | 49001.76 |  |  | 249 |  |  | 249 |  |  |  | 249 | 2130 | 29160 | 2881 | 34420 | 514 |  |  | 34934
13 | ул К Маркса д54 | 3480.8 | 83539.2 | 8353.92 | 75185.28 |  |  | 12390 |  |  | 12390 | 15065 |  |  | 27455 | 10753 | 310 | 15136 | 53654 | 5608 |  | 14560 | 73822
14 | ул Кирова д40А | 2715.4 | 65169.6 | 6516.96 | 58652.64 |  |  | 13804 |  | 16655 | 30459 | 3369 |  |  | 33828 | 6473 | 128560 | 16907 | 185768 |  |  |  | 185768
15 | Пуховский переулок д28 | 252.7 | 6064.8 | 606.48 | 5458.32 |  |  | 3700 | 34396 |  | 38096 | 1041 |  |  | 39137 | 4289 |  |  | 43426 |  |  |  | 43426
16 | Пуховский переулок д30 | 385.9 | 9261.6 | 926.16 | 8335.44 |  |  | 1136 | 36207 |  | 37343 | 995 |  |  | 38338 | 1705 |  |  | 40043 |  |  |  | 40043
18 | ул Ленина д47 | 2543.1 | 61034.4 | 6103.44 | 54930.96 | [5 empty] | 0 | 2053 |  |  | 2053 |  |  |  | 2053 |  |  | 7766 | 9819
19 | Красная д7 | 303.5 | 7284 | 728.4 | 6555.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 176 |  |  | 176 |  |  | 250 | 426
20 | Красная д9 | 302.8 | 7267.2 | 726.72 | 6540.48 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 176 |  |  | 176 |  |  |  | 176
21 | ул В Косоротова д1 | 3334.8 | 80035.2 | 8003.52 | 72031.68 |  |  | 3394 |  |  | 3394 | 9868 |  |  | 13262 | 10819 |  | 22623 | 46704 |  | 47841 | 5581 | 100126
22 | ул В Косоротова д11 | 3084.2 | 74020.8 | 7402.08 | 66618.72 |  |  | 2302 |  |  | 2302 | 21564 |  |  | 23866 | 21194 | 3163 | 753 | 48976 | 7208 |  | 2301 | 58485
23 | ул В Косоротова д3 | 3353.1 | 80474.4 | 8047.44 | 72426.96 |  |  | 371 |  |  | 371 | 10252 |  |  | 10623 | 1228 |  | 26718 | 38569 |  |  | 264 | 38833
24 | ул В Косоротова д3А | 1324.2 | 31780.8 | 3178.08 | 28602.72 | [5 empty] | 0 | 1080 |  |  | 1080 | 639 |  | 11285 | 13004 |  |  | 534 | 13538
25 | ул В Косоротова д5 | 3288.3 | 78919.2 | 7891.92 | 71027.28 |  |  | 6348 |  |  | 6348 | 18554 |  |  | 24902 | 8613 | 3140 | 39510 | 76165 |  |  | 2708 | 78873
26 | ул В Косоротова д5А | 1306.9 | 31365.6 | 3136.56 | 28229.04 |  |  | 764 | 11532 |  | 12296 | 643 |  | 100298 | 113237 | 9736 | 1865 |  | 124838 | 1270 |  |  | 126108
27 | ул В Косоротова д7 | 3349.9 | 80397.6 | 8039.76 | 72357.84 |  |  | 2297 |  |  | 2297 | 14911 |  |  | 17208 | 952 |  | 6760 | 24920 |  |  |  | 24920
28 | ул В Косоротова д7А | 1330.2 | 31924.8 | 3192.48 | 28732.32 | [5 empty] | 0 |  |  | 50091 | 50091 | 479 |  | 394 | 50964 |  |  | 135 | 51099
29 | ул В Косоротова д9 | 2524.1 | 60578.4 | 6057.84 | 54520.56 |  |  | 3078 |  |  | 3078 | 7657 |  |  | 10735 | 9748 |  | 13864 | 34347 |  |  | 1348 | 35695
30 | ул В Косоротова д 9А | 1583.4 | 38001.6 | 3800.16 | 34201.44 |  |  | 2741 | 14987 | 115879 | 133607 | 7909 |  |  | 141516 | 205 |  | 9567 | 151288 |  |  | 2648 | 153936
31 | ул Ленина д23 | 3350.2 | 80404.8 | 8040.48 | 72364.32 |  |  | 4903 |  |  | 4903 | 5472 |  |  | 10375 | 20493 |  |  | 30868 |  |  | 21243 | 52111
32 | ул Ленина д25 | 3381.5 | 81156 | 8115.6 | 73040.4 | [5 empty] | 0 | 9349 |  |  | 9349 | 2357 |  | 6595 | 18301 | 4738 |  | 61025 | 84064
33 | ул Ленина д27 | 3354.7 | 80512.8 | 8051.28 | 72461.52 |  |  | 201065 |  |  | 201065 | 8442 |  |  | 209507 | 1991 |  | 3195 | 214693 |  |  | 2667 | 217360
34 | ул Ленина д29 | 3312 | 79488 | 7948.8 | 71539.2 |  |  | 5684 |  |  | 5684 | 45460 |  |  | 51144 | 1337 | 1032 |  | 53513 |  |  | 2386 | 55899
35 | ул Ленина д29А | 4825.9 | 115821.6 | 11582.16 | 104239.44 |  |  | 2768 |  |  | 2768 |  |  |  | 2768 | 1698 | 1282 | 725 | 6473 | 158527 | 173298 | 42385 | 380683
36 | ул Ленина д31 | 5119.3 | 122863.2 | 12286.32 | 110576.88 |  |  | 8577 |  |  | 8577 | 2331 |  |  | 10908 | 6302 |  |  | 17210 |  |  | 41642 | 58852
37 | ул Ленина д33 | 6000.1 | 144002.4 | 14400.24 | 129602.16 |  |  | 764 |  |  | 764 | 14891 |  |  | 15655 | 4711 |  | 13680 | 34046 |  |  | 3892 | 37938
38 | ул Ленина д35 | 3047.9 | 73149.6 | 7314.96 | 65834.64 |  |  | 6519 |  |  | 6519 | 8619 |  |  | 15138 | 49056 |  |  | 64194 |  |  | 5151 | 69345
39 | ул Ленина д37 | 3149.1 | 75578.4 | 7557.84 | 68020.56 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 1648 |  | 2653 | 4301 |  |  | 1301 | 5602
40 | ул Ленина д37А | 3329 | 79896 | 7989.6 | 71906.4 |  |  | 1980 |  |  | 1980 | 1944 |  |  | 3924 | 13660 |  | 2648 | 20232 |  |  | 7340 | 27572
41 | ул 5 -е Июля д14 | 3397.4 | 81537.6 | 8153.76 | 73383.84 |  |  | 505 |  |  | 505 | 4117 |  |  | 4622 | 558 | 4343 | 2732 | 12255 | 66813 |  | 8581 | 87649
42 | ул 5 -е Июля д2 | 4034.6 | 96830.4 | 9683.04 | 87147.36 |  |  | 505 |  |  | 505 | 4026 |  |  | 4531 | 2072 |  |  | 6603 |  |  |  | 6603
| ИТОГО: | 119086.4 | 2858073.6 | 285807.36 | 2572266.24 | 0 | 0 | 330278 | 143246 | 243271 | 716795 | 258066 | 323802 | 150389 | 1449052 | 271892 | 203800 | 277356 | 2202100 | 252034 | 221139 | 304511 | 2979784
43 | ул Благой Ключ д101 | 416.2 | 9988.8 | 998.88 | 8989.92 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4987 | 4987 |  |  |  | 4987
44 | ул Благой Ключ д105 | 348.9 | 8373.6 | 837.36 | 7536.24 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4519 | 4519 |  |  |  | 4519
45 | ул Благой Ключ д107 | 346.9 | 8325.6 | 832.56 | 7493.04 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4156 | 4156 |  |  |  | 4156
46 | ул Благой Ключ д109 | 366.1 | 8786.4 | 878.64 | 7907.76 |  |  | 521 |  |  | 521 |  |  |  | 521 |  |  | 4156 | 4677 | 69 |  |  | 4746
47 | ул Благой Ключ д111 | 406 | 9744 | 974.4 | 8769.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5056 | 5056 |  |  |  | 5056
48 | ул Благой Ключ д42 | 1567.9 | 37629.6 | 3762.96 | 33866.64 |  |  | 1572 | 45134 | 270 | 46976 |  |  | 493 | 47469 |  | 538 | 27325 | 75332 | 3945 |  |  | 79277
49 | ул Благой Ключ д44 | 564.1 | 13538.4 | 1353.84 | 12184.56 |  |  | 1067 |  |  | 1067 |  |  |  | 1067 |  |  | 3930 | 4997 | 7777 |  |  | 12774
50 | ул Благой Ключ д46 | 360.2 | 8644.8 | 864.48 | 7780.32 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5356 | 5356 |  |  |  | 5356
51 | ул Благой Ключ д48 | 363.5 | 8724 | 872.4 | 7851.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2004 | 2004 |  | 267 | 2364 | 4635
52 | ул Благой Ключ д50 | 364.5 | 8748 | 874.8 | 7873.2 |  |  |  | 17070 |  | 17070 |  |  | 493 | 17563 |  | 36097 | 2004 | 55664 |  |  |  | 55664
53 | ул Благой Ключ д53/1 (общ) | 659.4 | 15825.6 | 1582.56 | 14243.04 |  |  | 69 |  |  | 69 |  |  |  | 69 | 386 |  |  | 455 |  |  |  | 455
54 | ул Благой Ключ д53/2 (общ) | 653.2 | 15676.8 | 1567.68 | 14109.12 |  |  | 953 |  | 3530 | 4483 |  | 8570 |  | 13053 |  |  |  | 13053 | 1562 |  |  | 14615
55 | ул Благой Ключ д53/4 (общ) | 681.5 | 16356 | 1635.6 | 14720.4 | [5 empty] | 0 | 501 |  | 960 | 1461 |  |  |  | 1461 |  |  |  | 1461
56 | ул Благой Ключ д53 | 123.4 | 2961.6 | 296.16 | 2665.44 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
57 | ул Благой Ключ д58 | 126.2 | 3028.8 | 302.88 | 2725.92 |  |  | 525 |  |  | 525 |  |  |  | 525 |  |  |  | 525 |  |  | 822 | 1347
58 | ул Благой Ключ д95 | 335.6 | 8054.4 | 805.44 | 7248.96 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5792 | 5792 | 2188 |  |  | 7980
59 | ул Большая д3 | 1108.9 | 26613.6 | 2661.36 | 23952.24 |  |  | 2249 |  |  | 2249 |  |  |  | 2249 |  |  |  | 2249 | 3892 |  |  | 6141
60 | ул Большая д7 | 694.6 | 16670.4 | 1667.04 | 15003.36 |  |  | 2159 |  | 878 | 3037 | 475 |  | 1850 | 5362 | 8943 | 5809 |  | 20114 |  | 205 |  | 20319
61 | ул Журавлиная д2 | 32.2 | 772.8 | 77.28 | 695.52 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
62 | ул Крутой Дол д5 | 150.2 | 3604.8 | 360.48 | 3244.32 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 516 | 516
63 | ул Крутой Дол д1 | 308.6 | 7406.4 | 740.64 | 6665.76 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
64 | ул Крутой Дол д11 | 133.6 | 3206.4 | 320.64 | 2885.76 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 1798 |  | 1798 |  |  |  | 1798
65 | ул Крутой Дол д13 | 81.5 | 1956 | 195.6 | 1760.4 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
66 | ул Крутой Дол д2 | 355 | 8520 | 852 | 7668 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102 |  | 3984 | 4086
67 | ул Крутой Дол д4 | 184.3 | 4423.2 | 442.32 | 3980.88 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
68 | ул Крутой Дол д6 | 279.7 | 6712.8 | 671.28 | 6041.52 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1305 |  | 1305
69 | ул Крутой Дол д8 | 182.2 | 4372.8 | 437.28 | 3935.52 | [5 empty] | 0 | 582 |  |  | 582 |  |  |  | 582 |  |  | 1946 | 2528
70 | ул Крутой Дол д9 | 174.8 | 4195.2 | 419.52 | 3775.68 | [5 empty] | 0 |  |  | 481 | 481 |  |  |  | 481 |  | 812 | 2406 | 3699
71 | ул Революционная д4 | 31.7 | 760.8 | 76.08 | 684.72 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
72 | ул Садовая д16 | 115.4 | 2769.6 | 276.96 | 2492.64 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
73 | ул Садовая д17 | 115.3 | 2767.2 | 276.72 | 2490.48 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
74 | ул Садовая д18 | 136.6 | 3278.4 | 327.84 | 2950.56 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 386 |  |  | 386 |  |  |  | 386
75 | ул Садовая д19 | 119.7 | 2872.8 | 287.28 | 2585.52 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
76 | ул Садовая д20 | 144.9 | 3477.6 | 347.76 | 3129.84 |  |  | 794 |  |  | 794 |  |  |  | 794 |  |  |  | 794 |  | 476 |  | 1270
77 | ул Садовая д21 | 147.7 | 3544.8 | 354.48 | 3190.32 |  |  | 439 |  | 1498 | 1937 |  |  |  | 1937 |  |  |  | 1937 |  |  |  | 1937
79 | ул Садовая д23 | 133.6 | 3206.4 | 320.64 | 2885.76 |  |  | 519 |  |  | 519 | 796 |  |  | 1315 |  |  |  | 1315 |  |  |  | 1315
80 | ул Садовая д24 | 119.9 | 2877.6 | 287.76 | 2589.84 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1861 | 1861
81 | ул Садовая д30 | 77.1 | 1850.4 | 185.04 | 1665.36 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3100 |  |  | 3100
82 | ул Садовая д31 | 73.1 | 1754.4 | 175.44 | 1578.96 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
83 | ул Садовая д4 | 230.7 | 5536.8 | 553.68 | 4983.12 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130 |  |  | 130
84 | ул Садовая д5 | 151.3 | 3631.2 | 363.12 | 3268.08 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
85 | ул Садовая д6 | 280.6 | 6734.4 | 673.44 | 6060.96 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
86 | ул Спортивная д45 | 544.7 | 13072.8 | 1307.28 | 11765.52 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6034 | 6034 | 244 | 6996 |  | 13274
87 | ул Спортивная д47 | 538.7 | 12928.8 | 1292.88 | 11635.92 | [5 empty] | 0 |  | 1574 |  | 1574 | 382 |  | 8433 | 10389 |  | 6996 |  | 17385
88 | ул Спортивная д49 | 564.9 | 13557.6 | 1355.76 | 12201.84 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7139 | 7139 |  |  |  | 7139
89 | ул Спортивная д51 | 560.3 | 13447.2 | 1344.72 | 12102.48 | [5 empty] | 0 |  |  | 1331 | 1331 |  |  | 6034 | 7365 |  |  |  | 7365
90 | ул Трудовые резервы д7 | 408.3 | 9799.2 | 979.92 | 8819.28 | [5 empty] | 0 |  |  | 18301 | 18301 |  |  |  | 18301 |  |  |  | 18301
91 | ул Цеховая д1 | 3205.6 | 76934.4 | 7693.44 | 69240.96 |  |  | 11472 |  |  | 11472 |  | 7410 | 2042 | 20924 | 323 | 132 |  | 21379 | 1089 |  |  | 22468
92 | ул Цеховая д3 | 283.3 | 6799.2 | 679.92 | 6119.28 |  |  | 13459 |  | 995 | 14454 |  |  |  | 14454 |  |  |  | 14454 | 56 | 1361 | 1721 | 17592
93 | ул Челябинская д1 | 237.3 | 5695.2 | 569.52 | 5125.68 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
94 | ул Челябинская д11 | 6386.5 | 153276 | 15327.6 | 137948.4 |  |  | 26822 |  | 11482 | 38304 | 5754 | 5721 |  | 49779 | 3800 | 8293 |  | 61872 | 17529 |  |  | 79401
95 | ул Челябинская д15 | 871.1 | 20906.4 | 2090.64 | 18815.76 | [5 empty] | 0 | 1298 | 420 |  | 1718 |  |  | 57506 | 59224 | 2360 |  |  | 61584
96 | ул Челябинская д3 | 1295.8 | 31099.2 | 3109.92 | 27989.28 |  |  | 519 |  |  | 519 |  |  |  | 519 |  |  |  | 519 |  | 7282 | 4040 | 11841
97 | ул Челябинская д5 | 1306.7 | 31360.8 | 3136.08 | 28224.72 |  |  | 683 |  |  | 683 | 827 | 1404 |  | 2914 |  |  |  | 2914 | 1275 |  | 3905 | 8094
98 | ул Челябинская д7 | 1277.2 | 30652.8 | 3065.28 | 27587.52 |  |  |  |  | 956 | 956 |  | 767 |  | 1723 | 784 |  |  | 2507 | 612 |  |  | 3119
99 | Крутой Дол д3 | 80.5 | 1932 | 193.2 | 1738.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 77 | 77 |  |  |  | 77 |  | 15515 |  | 15592
| ИТОГО: | 30807.7 | 739384.8 | 73938.48 | 665446.32 |  | 0 | 63822 | 62204 | 19609 | 145635 | 10233 | 25866 | 26028 | 207762 | 15004 | 52667 | 154431 | 429864 | 45930 | 41215 | 23565 | 540574
| ВСЕГО: | 149894.1 |  | 359745.84 | 3237712.56 |  | 0 | 394100 | 205450 | 262880 | 862430 | 268299 | 349668 | 176417 | 1656814 | 286896 | 256467 | 431787 | 2631964 | 297964 | 262354 | 328076 | 3520358