## Лист1
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ФОНДА по ООО"РЭУ ЖИЛСЕРВИС" на 2013г
№ п/п | Наименование объекта жилого фонда | Наименование работ | едн изм | январь | февраль | март | 1 квартал | апрель | май | июнь | 6 месяцев | июль | август | сентябрь | 9 месяцев | октябрь | ноябрь | декабрь | 2013г
У Ч А С Т О К №1
1 | ул Кирова д36
|  | Смена вентилей | шт | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 1 |  | 4 | 9 |  |  |  | 9
|  | Смена труб ХВС,ГВС | м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  |  | 1.2 |  |  |  | 1.2
|  | Смена труб канализации | м |  |  |  | 0 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 12
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 |  |  | 0.5 | 4.7 |  |  | 1 | 5.7
|  | Масляная окраска МАФ | м2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.9 |  |  | 71.9 |  |  |  | 71.9
|  | Ремонт отмостки бетоном | м3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  | 0.01
|  | Ремонт козырька | шт |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Ремонт крыльца | шт |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Устройство фановых труб |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10
|  | Бетонирование скамеек |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.255 |  |  | 0.255
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | ул Кирова д42
|  | Смена вентилей | шт | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  | 0 | 3.5 |  |  | 3.5 | 6.4 |  |  | 9.9 |  |  |  | 9.9
|  | Масляная окраска МАФ | м2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.66 |  |  | 9.66 |  |  |  | 9.66
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | ул Кирова д44 | [13 empty] | 0
|  | Смена труб отопления | м | 18 |  |  | 18 |  |  |  | 18 | 8 |  |  | 26 |  |  |  | 26
|  | Смена вентилей | шт | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7 | 3 |  |  | 10 |  |  |  | 10
|  | Смена труб ГВС | м | 8.2 |  |  | 8.2 |  |  |  | 8.2 | 4 |  |  | 12.2 |  |  |  | 12.2
|  | Масляная окраска МАФ | м2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.98 |  |  | 81.98 |  |  |  | 81.98
|  | Смена задвижки | шт |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 | 4
|  | Смена труб канализации |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 14 | 14 |  |  |  | 14
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | ул Кирова д46
|  | Смена вентилей | шт | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 6 | 8 |  |  |  | 8
|  | Смена труб канализации | м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.25 |  |  | 2.25 |  |  |  | 2.25
|  | Масляная окраска МАФ | м2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 |  |  | 4.6 |  |  |  | 4.6
|  | Ремонт рулонной кровли |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 20
|  | Смена труб ХВС,ГВС |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 30.5 | 30.5 |  |  |  | 30.5
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.3 | 0.3
[18 empty] | 1 | 1
5 | ул Кирова д46/1
|  | Установка светильников | шт |  | 28 |  | 28 |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 |  |  |  | 28
|  | Смена кабеля | м |  | 80 |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  | 80
|  | Установка выключателя | шт |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Ремонт подъездов | шт |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Масляная окраска МАФ | м2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.66 |  |  | 15.66 |  |  |  | 15.66
|  | Устройство слухового окна | шт |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
|  | Смена труб ХВС,ГВС |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 4
6 | ул Кирова д46/2
|  | Смена вентилей | шт | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 | 2 |  |  | 10 |  |  | 2 | 12
|  | Установка светильников | шт |  | 28 |  | 28 |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 |  |  |  | 28
|  | Смена кабеля | м |  | 80 |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  | 80
|  | Установка выключателя | шт |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Смена труб канализации | м |  |  | 4.5 | 4.5 |  |  |  | 4.5 |  |  | 11 | 15.5 |  |  |  | 15.5
|  | Ремонт подъезда | шт |  |  |  | 0 |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Масляная окраска МАФ | м2 | [8 empty] | 4.26 |  |  | 4.26 |  |  |  | 4.26
|  | Устройство слухового окна | шт | [9 empty] | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0
7 | ул Кирова д50
|  | Смена труб канализации | м | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
|  | Масляная окраска МАФ | м2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.52 |  |  | 2.52 |  |  |  | 2.52
|  | Заделка проема в стене из кирпича | м3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.52 |  | 0.52 |  |  |  | 0.52
|  | Смена водомера |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | ул К Маркса д46 | [5 empty] | 0
|  | Смена труб отопления | м | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 7.4 |  | 4.5 | 15.9 |  |  |  | 15.9
|  | Смена вентилей | шт | 2 |  |  | 2 | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 9 | 12
|  | Смена труб ХВС,ГВС | м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  | 8 | 10 |  |  |  | 10
|  | Масляная окраска МАФ | м2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.77 |  |  | 2.77 |  |  |  | 2.77
|  | Смена труб канализации | м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.75 |  |  | 4.75 |  |  | 1 | 5.75
|  | Устройство деревянной заделки | м2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2.48 |  | 2.48 |  |  |  | 2.48
|  | Смена радиаторов |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 14 | 14 |  |  |  | 14
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9 | ул К Маркса д50
|  | Смена вентилей | шт | 12 |  |  | 12 | 8 |  |  | 20 | 1 |  |  | 21 |  |  | 5 | 26
|  | Смена задвижек | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Смена труб ХВС,ГВС | м | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 50 |  | 23 | 74 |  |  | 10 | 84
|  | Установка крана маевского | шт |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  | 0 | 10.8 |  |  | 10.8 | 8 |  | 0.6 | 19.4 |  |  |  | 19.4
|  | Масляная окраска МАФ | м2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.42 |  |  | 32.42 |  |  |  | 32.42
|  | Ремонт остекления | м2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.46 |  | 0.46 |  |  |  | 0.46
|  | Смена труб канализации |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 |  | 8.25 | 9.75
|  | Смена теплосчетчика |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
10 | ул К Маркса д50А
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 3
|  | Смена труб ХВС,ГВС | м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 2
|  | Смена труб канализации | м |  |  |  | 0 | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1.5
|  | Масляная окраска МАФ | м2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.46 |  |  | 18.46 |  |  |  | 18.46
11 | ул К Маркса д50Б
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  | 0 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  |  | 10.2 |  |  | 3 | 13.2
|  | Смена труб ХВС,ГВС | м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 5
|  | Смена вентилей | шт |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 4 | 6
|  | Масляная окраска МАФ | м2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.96 |  |  | 7.96 |  |  |  | 7.96
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12 | ул К Маркса д52
|  | Смена вентилей | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 3
|  | Смена труб ХВС,ГВС | м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 |  |  | 5.8 |  |  |  | 5.8
|  | Ремонт комнаты вахтера | шт |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Обшивка дверных полотен фанерой | м2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 11.5 |  | 11.5 |  |  |  | 11.5
|  | Ремонт остекления | м2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.53 |  | 3.53 |  |  |  | 3.53
|  | Смена водомера |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Масляная окраска решотки | [13 empty] | 3 |  |  | 3
13 | ул К Маркса д54
|  | Смена вентилей | шт | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | 2 |  | 2 | 16 |  |  | 3 | 19
|  | Смена труб отопления | м | 11.5 |  |  | 11.5 | 27 |  |  | 38.5 | 5.4 |  | 6 | 49.9 |  |  | 28.5 | 78.4
|  | Установка крана маевского | шт |  |  |  | 0 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
|  | Масляная окраска МАФ | м2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.32 |  |  | 195.32 |  |  |  | 195.32
|  | Смена труб ХВС,ГВС | м | [8 empty] | 2 |  | 21 | 23 |  |  |  | 23
|  | Ремонт отмостки бетоном | мест | [9 empty] | 1 |  | 1 | 0.18 |  |  | 1.18
|  | Заделка бетонов отверстий в стенах | [13 empty] | 0.24 |  |  | 0.24
|  | Смена кранов маевского | [15 empty] | 2 | 2
14 | ул Кирова д40А
|  | Смена труб отопления | м | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | Смена вентилей | шт | 16 |  |  | 16 | 8 |  |  | 24 |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 25
|  | Смена труб канализации | м | 2.5 |  | 19.25 | 21.75 |  |  |  | 21.75 |  |  | 6 | 27.75 |  |  |  | 27.75
|  | Смена труб ХВС,ГВС | м |  |  |  | 0 | 2.4 |  |  | 2.4 | 14.5 |  | 44 | 60.9 |  |  |  | 60.9
|  | Ремонт подъездов | шт |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
15 | ул В Косоротова д1
|  | Смена вентилей | шт | 5 |  |  | 5 | 2 |  |  | 7 | 2 |  | 1 | 10 |  |  | 10 | 20
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 4.5 |  | 8 | 16.6 |  |  | 6 | 22.6
|  | Смена труб ХВС,ГВС | м |  |  |  | 0 | 3.1 |  |  | 3.1 | 2.5 |  | 32 | 37.6 |  |  |  | 37.6
|  | Масляная окраска МАФ | м2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.95 |  |  | 79.95 |  |  |  | 79.95
|  | Смена циркуляционного насоса | [14 empty] | 1 |  | 1
16 | ул В Косоротова д11
|  | Смена вентилей | шт | 5 |  |  | 5 | 40 |  |  | 45 | 2 |  |  | 47 |  |  |  | 47
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 4 | 14 |  |  | 18 |  |  |  | 18
|  | Смена труб ХВС,ГВС | м |  |  |  | 0 | 8.6 |  |  | 8.6 | 3.9 |  |  | 12.5 |  |  | 1.2 | 13.7
|  | Установка кранов маевского | шт |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
|  | Масляная окраска МАФ | м2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.17 |  |  | 24.17 |  |  |  | 24.17
|  | Смена труб канализации | м | [8 empty] | 12.5 |  |  | 12.5 |  |  |  | 12.5
|  | ремонт крыльца | шт | [9 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Устройство ограждения с окраской | м | [12 empty] | 19 |  |  | 19
|  | Смена кранов маевского | шт | [14 empty] | 6 | 6
17 | ул В Косоротова д3
|  | Смена вентилей | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 11 |  |  | 1 | 12
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  | 0 | 7.5 |  |  | 7.5 |  |  | 20.8 | 28.3 |  |  |  | 28.3
|  | Смена труб ХВС,ГВС | м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 18 | 18 |  |  |  | 18
|  | Масляная окраска МАФ | м2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.66 |  |  | 15.66 |  |  |  | 15.66
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18 | ул В Косоротова д3А
|  | Смена труб канализации | м |  |  |  | 0 | 1.25 |  |  | 1.25 |  |  | 10 | 11.25 |  |  |  | 11.25
|  | Масляная окраска МАФ | м2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.12 |  |  | 8.12 |  |  |  | 8.12
|  | Смена вентилей |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 2
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0
19 | ул В Косоротова д5
|  | Смена вентилей | шт | 14 |  |  | 14 | 8 |  |  | 22 | 1 |  |  | 23 |  |  | 6 | 29
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 |  | 33.5 | 37 |  |  |  | 37
|  | Смена труб ХВС,ГВС | м |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 4 |  |  | 19 | 23 |  |  |  | 23
|  | Смена труб канализации | м |  |  |  | 0 | 4.75 |  |  | 4.75 | 9.5 |  | 10 | 24.25 |  |  |  | 24.25
|  | Масляная окраска МАФ | м2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.46 |  |  | 18.46 |  |  |  | 18.46
|  | Заделка отверстий в стене | шт |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.12 |  | 0.12 |  |  |  | 0.12
|  | Ремонт отмостки бетоном | мест |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
20 | ул В Косоротова д5А
|  | Смена вентилей | шт | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
|  | Установка светильников | шт |  | 14 |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14
|  | Смена кабеля | м |  | 40 |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40
|  | Установка выключателя | шт |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Смена труб ХВС,ГВС | м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.25 |  |  | 13.25 |  |  |  | 13.25
|  | Установка кранов маевского | шт |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
|  | Ремонт подъезда | шт | [6 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
|  | Масляная окраска МАФ | м2 | [7 empty] | 0 | 5.72 |  |  | 5.72 |  |  |  | 5.72
|  | Ремонт крыльца | шт | [9 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Бетонирование отмостки | [13 empty] | 0.37 |  |  | 0.37
21 | ул В Косоротова д7
|  | Смена вентилей | шт | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  | 0 | 2.9 |  |  | 2.9 |  |  |  | 2.9 |  |  |  | 2.9
|  | Смена труб ХВС,ГВС | м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 15 | 15 |  |  |  | 15
|  | Масляная окраска МАФ | м2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.76 |  |  | 11.76 |  |  |  | 11.76
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22 | ул В Косоротова д7А
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Смена труб ХВС,ГВС | м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Установка светильников | шт |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Смена кабеля | м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Ремонт подъезда | шт |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Масляная окраска МАФ | м2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 |  |  | 3.1 |  |  |  | 3.1
|  | Смена вентилей | шт |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
23 | ул В Косоротова д9
|  | Смена вентилей | шт | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 | 1 |  |  | 9 |  |  |  | 9
|  | Смена труб ХВС,ГВС | м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13 |  | 18.5 | 31.5 |  |  |  | 31.5
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  | 0 | 6 |  |  | 6 | 5 |  |  | 11 |  |  | 4 | 15
|  | Масляная окраска МАФ | м2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.66 |  |  | 7.66 |  |  |  | 7.66
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
24 | ул В Косоротова д 9А
|  | Смена вентилей | шт | 4 |  |  | 4 | 5 |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9
|  | Установка фильтра | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Установка светильников | шт |  | 14 |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14
|  | Смена кабеля | м |  | 63 |  | 63 |  |  |  | 63 |  |  |  | 63 |  |  |  | 63
|  | Установка выключателя | шт |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Ремонт подъездов | шт |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  | 0 | 4.6 |  |  | 4.6 |  |  | 0.5 | 5.1 |  |  |  | 5.1
|  | Смена труб ХВС,ГВС | м |  |  |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 16 | 16.5 |  |  |  | 16.5
|  | Масляная окраска МАФ | м2 | [8 empty] | 2.56 |  |  | 2.56 |  |  |  | 2.56
|  | Смена задвижек | [15 empty] | 1 | 1
25 | ул Ленина д23 | [13 empty] | 0
|  | Смена вентилей | шт | 8 |  |  | 8 | 14 |  |  | 22 | 24 |  |  | 46 |  |  | 4 | 50
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 6
|  | Смена труб ХВС,ГВС | м |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 4 | 14 |  |  | 18 |  |  |  | 18
|  | Масляная окраска МАФ | м2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.59 |  |  | 93.59 |  |  |  | 93.59
|  | Смена задвижки | шт |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Смена труб канализации |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 21.5 | 21.5
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26 | ул Ленина д25
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  | 0 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 2.5 | 8.5
|  | Смена труб ХВС,ГВС | м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 |  | 12 | 12.5 |  |  |  | 12.5
|  | Масляная окраска МАФ | м2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.68 |  |  | 26.68 |  |  |  | 26.68
|  | Смена труб канализации |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.5 |  |  | 5.5
|  | Смена кранов маевского |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 3
|  | Смена вентилей |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 2
|  | Смена теплосчетчика |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | Смена насоса | [15 empty] | 1 | 1
27 | ул Ленина д27
|  | Смена вентилей | шт | 6 |  |  | 6 | 6 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 2 | 14
|  | Ремонт подъезда | шт | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 8
|  | Смена труб ХВС,ГВС | м |  |  |  | 0 | 3.2 |  |  | 3.2 |  |  |  | 3.2 |  |  |  | 3.2
|  | Масляная окраска МАФ | м2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.46 |  |  | 25.46 |  |  |  | 25.46
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28 | ул Ленина д29
|  | Смена вентилей | шт | 7 |  |  | 7 | 2 |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9
|  | Смена труб канализации | м |  |  |  | 0 | 12.5 |  |  | 12.5 |  |  |  | 12.5 |  |  |  | 12.5
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  | 0 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
|  | Установка насоса центробежного | шт |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Масляная окраска МАФ | м2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.92 |  |  | 16.92 |  |  |  | 16.92
|  | Смена стекла | м2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.56 |  | 1.56 |  |  |  | 1.56
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
29 | ул Ленина д29А
|  | Смена вентилей | шт | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 4 |  |  | 2 | 6
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.6 | 1.1
|  | Смена труб ХВС,ГВС | м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Окраска МАФ | м2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.96 |  |  | 21.96 |  |  |  | 21.96
|  | Устройство защитного деревянного щита | м2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.46 |  | 0.46 |  |  |  | 0.46
|  | Ремонт подъездов |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 4 |  | 6
|  | Смена деревянного пола |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44 |  |  | 44
|  | Бетонирование столбов |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.51 |  |  | 0.51
|  | Смена труб канализации |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 |  |  | 25
|  | Смена кранов маевского |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 3
|  | Смена насоса |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
30 | ул Ленина д31
|  | Смена вентилей | шт | 9 |  |  | 9 | 1 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 1 | 11
|  | Смена труб отопления | м | 4 |  |  | 4 | 2.6 |  |  | 6.6 |  |  |  | 6.6 |  |  | 3 | 9.6
|  | Окраска МАФ | м2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.66 |  |  | 29.66 |  |  |  | 29.66
|  | Смена труб ХВС,ГВС | м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  | 2.5 | 5
|  | Смена задвижки | шт |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Смена насоса |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
31 | ул Ленина д33
|  | Смена вентилей | шт | 2 |  |  | 2 | 3 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 2 | 7
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 4 |  |  | 2 | 6
|  | Смена труб ХВС,ГВС | м |  |  |  | 0 | 14 |  |  | 14 |  |  | 23 | 37 |  |  |  | 37
|  | Окраска МАФ | м2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.56 |  |  | 20.56 |  |  |  | 20.56
|  | Смена задвижки | шт |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
32 | ул Ленина д35
|  | Смена труб отопления | м | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 71 |  |  | 71.5 |  |  | 3 | 74.5
|  | Смена вентилей | шт | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 4 | 24
|  | Смена труб ХВС | м | 3.5 |  |  | 3.5 |  |  |  | 3.5 |  |  |  | 3.5 |  |  |  | 3.5
|  | Смена труб канализации | м |  |  |  | 0 | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  |  | 6.25 |  |  | 3.25 | 9.5
|  | Окраска МАФ | м2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.34 |  |  | 79.34 |  |  |  | 79.34
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
33 | ул Ленина д37
|  | Окраска МАФ | м2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.56 |  |  | 5.56 |  |  |  | 5.56
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 |  |  | 2.4 |  |  | 2.5 | 4.9
|  | Смена вентилей | шт |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 4
|  | Смена труб ГВС,ХВС |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 8.3 | 8.3 |  |  |  | 8.3
34 | ул Ленина д37А
|  | Смена труб ГВС,ХВС | м | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 18 |  |  | 19 |  |  |  | 19
|  | Смена вентилей | шт | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 17 |  | 4 | 25 |  |  | 2 | 27
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  | 0 | 4.8 |  |  | 4.8 | 2.6 |  |  | 7.4 |  |  | 2 | 9.4
|  | Смена труб канализации | м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 6
|  | Окраска МАФ | м2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.72 |  |  | 6.72 |  |  |  | 6.72
|  | Смена крана маевского |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 4
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
35 | Пуховский переулок д28
|  | Смена труб отопления | м | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | Смена вентилей | шт | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
|  | Ремонт подъезда | шт |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Смена труб ХВС | м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.5 |  |  | 13.5 |  |  |  | 13.5
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
36 | Пуховский переулок д30
|  | Ремонт подъезда | шт |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 4 | 4.6 |  |  | 8.6 |  |  |  | 8.6
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
37 | Пуховский переулок д6
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 |  |  |  | 4.2 |  |  |  | 4.2
38 | ул Ленина д47
|  | Смена труб ГВС | м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  | 0 | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  |  | 3.6 |  |  | 5 | 8.6
|  | Смена вентилей |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 2
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
39 | Красная д7
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Смена труб ГВС | м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Окраска МАФ | м2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.64 |  |  | 3.64 |  |  |  | 3.64
|  | Смена вентилей | [15 empty] | 1 | 1
40 | Красная д9
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Смена труб ГВС | м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Окраска МАФ | м2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.64 |  |  | 3.64 |  |  |  | 3.64
41 | ул 5 -е Июля д14 | [9 empty] | 0
|  | Смена вентилей | шт | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 4
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  | 0 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 9 | 17
|  | Смена труб ГВС,ХВС | м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 6 |  |  | 10 | 16
|  | Смена труб канализации | м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Окраска МАФ | м2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.77 |  |  | 10.77 |  |  |  | 10.77
|  | Заделка трещин в кирпичной стене | м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 69 |  | 69 |  |  |  | 69
|  | Ремонт штукатурки оконных откосов и стен |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66 |  |  | 66
|  | Ремонт кирпичной кладки |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  |  | 1.2
42 | ул 5 -е Июля д2
|  | Смена вентилей | шт | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Окраска МАФ | м2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.77 |  |  | 40.77 |  |  |  | 40.77
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
У Ч А С Т О К №2
1 | ул Благой Ключ д101 | [5 empty] | 0
|  | Смена кабеля в гофротрубе |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 20
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0
0
2 | ул Благой Ключ д105 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | Установка светильников |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 6
|  | Смена выключателей |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
|  | Смена кабеля |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 4
|  | Смена розетки | [11 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 2
3 | ул Благой Ключ д107 | [5 empty] | 0
|  | Установка светильников |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 5
|  | Смена выключателей |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2
|  | Смена кабеля | [11 empty] | 4 | 4 |  |  |  | 4
|  | Смена розетки | [11 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 2
4 | ул Благой Ключ д109
|  | Смена вентилей | шт | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
|  | Установка светильников |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 5
|  | Смена выключателей | [11 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 2
|  | Смена кабеля | [11 empty] | 4 | 4 |  |  |  | 4
|  | Смена розетки | [11 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 2
5 | ул Благой Ключ д111 | [5 empty] | 0
|  | Смена кабеля |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 6
|  | Установка выключателей | [11 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1
|  | Установка автомат выключателей | [11 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 2
|  | Установка светильников | [11 empty] | 5 | 5 |  |  |  | 5
|  | Смена розетки | [11 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 2
6 | ул Благой Ключ д42
|  | Смена вентилей | шт | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
|  | Смена кабеля | м |  | 81 |  | 81 |  |  |  | 81 |  |  | 40 | 121 |  |  |  | 121
|  | Установка выключателей | шт |  | 11 |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  | 10 | 21 |  |  |  | 21
|  | Установка автомат выключателей | шт |  | 80 |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  | 24 | 104 |  |  |  | 104
|  | Установка светильников | шт |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 12 | 22 |  |  |  | 22
|  | Смена сгона | шт |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.5 |  |  | 5.5
|  | Смена труб канализации | м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Смена сгонов |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 2 |  | 4 |  | 6 |  |  |  | 6
|  | Изоляция труб | [13 empty] | 0.52 |  |  | 0.52
7 | ул Благой Ключ д44
|  | Смена вентилей | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Смена труб ХВС | м | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1.5
|  | Смена кабеля | [11 empty] | 6 | 6 |  |  |  | 6
|  | Установка выключателей | [11 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 2
|  | Установка светильников | [11 empty] | 4 | 4 |  |  |  | 4
|  | Подливка фундамента | [13 empty] | 0.4 |  |  | 0.4
|  | Смена простильных досчатых полов с устройством кирпичных столбиков | [13 empty] | 7.2 |  |  | 7.2
|  | Установка пропеленовой трубы для вентиляции | [13 empty] | 1.4 |  |  | 1.4
8 | ул Благой Ключ д46 | [5 empty] | 0
|  | Смена кабеля |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 6
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | Установка светильников | [11 empty] | 4 | 4 |  |  |  | 4
|  | Установка автомат выключателей | [11 empty] | 3 | 3 |  |  |  | 3
0
9 | ул Благой Ключ д48
|  | Установка светильников |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 4
|  | Известковая окраска туалетов ,выгребных ям | [15 empty] | 117 | 117
10 | ул Благой Ключ д50 | [5 empty] | 0
|  | Смена кабеля | м |  | 52 |  | 52 |  |  |  | 52 |  |  |  | 52 |  |  |  | 52
|  | Ремонт подъездов |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
|  | Установка светильников |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 4
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11 | ул Благой Ключ д53/1 (общ)
|  | Смена вентилей | шт |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12 | ул Благой Ключ д53/2 (общ)
|  | Смена дверных петлей | шт | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
|  | Смена дверных ручек | шт | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Ремонт остекления | м2 |  |  | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 2.5
|  | Ремонт шиферной кровли | м2 |  |  |  | 0 |  | 39 |  | 39 |  |  |  | 39 |  |  |  | 39
|  | Ремонт кирпичной кладки стен | [13 empty] | 0.2 |  |  | 0.2
13 | ул Благой Ключ д53/4 (общ)
|  | Смена труб ХВС | м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Смена дверных петлей | шт |  |  |  | 0 | 2 |  | 4 | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14 | ул Благой Ключ д53
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
15 | ул Благой Ключ д58
|  | Смена вентилей | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 3
|  | Смена труб ХВС | [15 empty] | 0.5 | 0.5
16 | ул Благой Ключ д95
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 3
|  | Смена труб ХВС | м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Установка светильников | [11 empty] | 5 | 5 |  |  |  | 5
|  | Смена кабеля | [11 empty] | 10 | 10 |  |  |  | 10
|  | Смена выключателей | [11 empty] | 4 | 4 |  |  |  | 4
17 | ул Большая д3
|  | Смена сгонов | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Ремонт остекления | м2 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
|  | Ремонт кирпичной кладки отдельными местами | [13 empty] | 0.5 |  |  | 0.5
0
18 | ул Большая д7 | [5 empty] | 0
|  | Ремонт остекления | м2 | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Смена дверных петлей | шт | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Смена сгонов | шт | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
|  | Смена воздушных кранов | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Смена радиаторной пробки | шт |  |  | 4 | 4 | 3 |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
|  | Ремонтскамеек | м2 |  |  |  | 0 |  |  | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 0.9 |  |  |  | 0.9
|  | Окраска МАФ | м2 |  |  |  | 0 |  |  | 13 | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13
|  | Смена дверного блока | м2 | [8 empty] | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | 2.8
|  | Ремонт в поъезде | шт | [9 empty] | 16 |  | 16 |  |  |  | 16
|  | Смена дверной пружины | [14 empty] | 1 |  | 1
19 | ул Журавлиная д2
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20 | ул Крутой Дол д5
|  | Устройство бетонной заделки фундамента |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5
|  | Смена вентилей | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 2
21 | ул Крутой Дол д1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22 | ул Крутой Дол д11 | [9 empty] | 0
|  | Смена труб отопления |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.7 |  | 3.7 |  |  |  | 3.7
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0
23 | ул Крутой Дол д13 | [5 empty] | 0
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Смена труб ХВС | м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
24 | ул Крутой Дол д2 | [5 empty] | 0
|  | Известковая окраска туалетов ,выгребных ям |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 197 | 197
25 | ул Крутой Дол д3 | [5 empty] | 0
|  | Известковая окраска стен фасада |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 350 |  | 350
|  | Смена труб отопления | [14 empty] | 3 |  | 3
26 | ул Крутой Дол д4
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0
27 | ул Крутой Дол д6 | [9 empty] | 0
|  | Смена труб отопления |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 4 |  | 4
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28 | ул Крутой Дол д8 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  | 0 | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.8
|  | Известковая окраска туалетов ,выгребных ям |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 96 | 96
29 | ул Крутой Дол д9
|  | Смна дверных петлей | шт |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
|  | Смена труб отопления |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2.5 |  | 2.5
|  | Известковая окраска туалетов ,выгребных ям |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 119 | 119
30 | ул Революционная д4 | [13 empty] | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
31 | ул Садовая д16 | [13 empty] | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
32 | ул Садовая д17 | [13 empty] | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
33 | ул Садовая д18 | [13 empty] | 0
|  | Смена вентилей | шт |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
34 | ул Садовая д19
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
35 | ул Садовая д20 | [13 empty] | 0
|  | Смена вентилей | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Смена дверных петлей | [14 empty] | 2 |  | 2
36 | ул Садовая д21
|  | Смена труб ХВС | м | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Обертывание поверхности изоляции изоспаном | м2 |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20
37 | ул Садовая д22 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
38 | ул Садовая д23 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | Смена воздушных кранов | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Смена сгонов | шт | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
|  | Смена вентилей | шт |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
39 | ул Садовая д24 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | Известковая окраска туалетов ,выгребных ям |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 92 | 92
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
40 | ул Садовая д30 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | Изоляция труб |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2
|  | Смена труб отопления |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 |  |  | 1.4
|  | Смена вентилей | [13 empty] | 4 |  |  | 4
0
41 | ул Садовая д31 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
42 | ул Садовая д4 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | Смена сгонов | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
43 | ул Садовая д5 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
44 | ул Садовая д6 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
45 | ул Спортивная д45 | [13 empty] | 0
|  | Установка светильников |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 4
|  | Смена кабеля | [11 empty] | 10 | 10 |  |  |  | 10
|  | Смена выключателей | [11 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1
|  | Установка автомата-выключателя | [11 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 2
|  | Устройство навесов над входами | [14 empty] | 2 |  | 2
46 | ул Спортивная д47 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | Смена обоев | м2 |  |  |  | 0 |  | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  | 12.5 |  |  |  | 12.5
|  | масляная окраска | м2 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
|  | Смена вентилей | шт | [8 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Установка светильников | [11 empty] | 4 | 4 |  |  |  | 4
|  | Смена кабеля | [11 empty] | 16 | 16 |  |  |  | 16
|  | Смена выключателей | [11 empty] | 3 | 3 |  |  |  | 3
|  | Установка автомата-выключателя | [11 empty] | 4 | 4 |  |  |  | 4
|  | Устройство навесов над входами | [14 empty] | 2 |  | 2
47 | ул Спортивная д49
|  | Установка светильников |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 4
|  | Смена кабеля |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 16 | 16 |  |  |  | 16
|  | Смена выключателей | [11 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1
|  | Установка автомата-выключателя | [11 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1
48 | ул Спортивная д51
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 3.5 |  |  |  | 3.5 |  |  |  | 3.5
|  | Установка светильников |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 4
|  | Смена кабеля | [11 empty] | 12 | 12 |  |  |  | 12
|  | Смена выключателей | [11 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 2
|  | Установка автомата-выключателя | [11 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1
49 | ул Трудовые резервы д7
|  | Ремонт фасада известковой краской | м2 |  |  |  | 0 |  |  | 180 | 180 |  |  |  | 180 |  |  |  | 180
50 | ул Цеховая д1
|  | Смена водомера | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2
|  | Смена вентилей | шт | 1 |  |  | 1 |  | 3 |  | 4 | 1 |  |  | 5 |  |  |  | 5
|  | Смена труб ХВС | м |  |  |  | 0 |  | 5.4 |  | 5.4 |  |  |  | 5.4 |  |  |  | 5.4
|  | Ремонт скамеек | м2 |  |  |  | 0 |  |  | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 2.5
|  | Окраска МАФ | м2 |  |  |  | 0 |  |  | 4.3 | 4.3 |  |  |  | 4.3 |  |  |  | 4.3
|  | Смена сгонов | шт |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 3
|  | Смена воздушных кранов |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 2
51 | ул Цеховая д3
|  | Смена труб отопления | м | 31.7 |  |  | 31.7 |  |  |  | 31.7 |  |  |  | 31.7 |  | 3 |  | 34.7
|  | Смена вентилей | шт |  |  | 2 | 2 |  | 3 |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 1 |  | 6
|  | Смена труб ХВС | м |  |  |  | 0 |  | 7.4 |  | 7.4 |  |  |  | 7.4 |  |  |  | 7.4
|  | Смена воздушных кранов радиаторов |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
|  | Известковая окраска туалетов ,выгребных ям | [15 empty] | 85 | 85
52 | ул Челябинская д1
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
53 | ул Челябинская д11
|  | Смена труб ХВС | м | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 2 |  |  | 7
|  | Смена труб ГВС | м | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | Смена вентилей | шт | 40 |  | 5 | 45 | 2 |  |  | 47 | 1 | 4 |  | 52 | 9 |  |  | 61
|  | Ремонт остекления | м2 | 2.4 |  |  | 2.4 |  |  |  | 2.4 |  |  |  | 2.4 | 4.13 |  |  | 6.53
|  | Смена труб отопления | м | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 1 |  |  | 1.6
|  | Смена воздушных кранов радиаторов | шт | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 8
|  | Смена сгонов | шт | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 17 |  |  | 23
|  | Смена радиаторной пробки | шт |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 19 |  |  | 23
|  | Обертывание поверхности изоляции изоспаном | м2 |  |  | 35 | 35 |  |  |  | 35 | 30 |  |  | 65 |  |  |  | 65
|  | Изоляция трубопровода энергофлексом | м |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50
|  | Ремонт остекления | м2 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Ремонт рулонной кровли | м2 |  |  |  | 0 | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  |  | 3.6 |  |  |  | 3.6
|  | Смена труб канализации | м |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 7.5 |  | 8.5 | 6.8 |  |  | 15.3
|  | Масляная окраска МАФ | м2 |  |  |  | 0 |  | 66.3 |  | 66.3 |  |  |  | 66.3 |  |  |  | 66.3
54 | ул Челябинская д15
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Ремонт остекления | м2 |  |  |  | 0 | 1.9 |  |  | 1.9 |  |  |  | 1.9 | 1.27 |  |  | 3.17
|  | Масляная окраска МАФ | м2 |  |  |  | 0 |  | 5.4 |  | 5.4 |  |  |  | 5.4 |  |  |  | 5.4
|  | Ремонт подъездов |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2
|  | Установка створки | [13 empty] | 1 |  |  | 1
55 | ул Челябинская д3
|  | Смена вентилей | шт | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 5 | 1 | 8
|  | Смена радиаторной пробки | шт |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 | 12
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 12 | 4.7 | 16.7
|  | Ремонт и перетирка откосов |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.7 |  | 1.7
|  | Смена сгонов |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2 | 6 | 8
56 | ул Челябинская д5
|  | Ремонт остекления | м2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Смена труб канализации | м |  |  |  | 0 | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1.5
|  | Масляная окраска МАФ | м2 |  |  |  | 0 |  | 13.9 |  | 13.9 |  |  |  | 13.9 |  |  |  | 13.9
|  | Ремонт кровли |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 4
|  | Смена радиаторной пробки |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 3
|  | Смена сгонов |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 |  | 7 | 10
|  | Смена вентилей |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 7 | 7
57 | ул Челябинская д7 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Смена вентилей | шт |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
|  | Ремонт кровли |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 |  |  | 6
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Note on C534: ПТО: