## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО"ЖИЛИЩЕ"
________________________________Копьев Б.И.
"__12__"___января__2015г
Титульный список на текущий ремонт жилищного фонда ООО"ЖИЛИЩЕ" на 2015г
№п/п | Наименование объектов жилого фонда | Общая площадь жилых помещений м2 | Сметная стоимость т.руб. |  |  |  |  | Вид и объем работ | Примечание (подрядчик)
|  |  | ВСЕГО: т. руб | 1 кв | 2кв | 3кв | 4кв
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ул Кирова д36 | 5115.5 | 38.1 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 1.Смена кабеля - 112м 2. Смена автоматов-выключателей -2шт 3.Смена труб канализации-30м | ООО"РЭУ ЖИЛСЕРВИС"
2 | ул Кирова д42 | 2189.4 | 32.8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 1.Смена запорной арматуры -26шт 2.Ремонт рулонной кровли-40м2
3 | ул Кирова д44 | 2273.9 | 7.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.Смена запорной арматуры -18шт
4 | ул Кирова д46 | 2154.1 | 6.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.Смена запорной арматуры -2шт
5 | ул Кирова д50 | 2364.5 | 41.8 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 1.Монтаж труб вентиляции -48м 2. Смена запорной арматуры -6шт
6 | ул К Маркса д50 | 5604.2 | 360 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1. Смена труб отопления - 22м 2. Смена труб ХВС,ГВС-28м 3. Ремонт отмостки -115м2 4.Сена труб канализации - 10м 5. Теплоизоляция труб-10м 6. Ограждение газонов -84м 7.Ремонт шиферной кровли-10м2 8.Ремонт цоколя -232м2 9. Ремонт козырьков -4шт
7 | ул К Маркса д50А | 3152.8 | 137.7 | 34.4 | 34.5 | 34.4 | 34.4 | 1. Смена труб ГВС-126м 2. Ремонт отмостки-110м2 3 Ремонтограждения газонов -60м
8 | ул К Маркса д54 | 3492.7 | 98 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 1.Ремонт цоколя -215м2 2.Смена труб отопления -8м 3.Смена труб ХВС,ГВС - 24 м 4. смена труб канализации -8м 5. Теплоизоляция труб-10м 6 6.Устройство ограждений газонов -160м 7. Ремонт шиферной кровли -20м2 8. Ремонт крылец - 2шт 9. Ремонт козырьков - 4шт
9 | ул В Косоротова д3 | 3354.2 | 202.4 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 1. Ремонт отмостки-181м2 2.Смена труб отопления -12м 3. Смена арматуры -2шт 4.Смена насоса-1шт 5. Смена расходомера -1шт
10 | ул В Косоротова д5 | 3288.1 | 54.3 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 1. Смена автоматов-выключателей-4шт 2. Смена запорной арматуры-20шт 3. Смена насоса -1шт
11 | ул В Косоротова д7 | 3350.8 | 104.9 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.2 | 1. Смена труб отопления -32м 2. Смена запорной арматуры-20шт 3. Смена насоса -1шт 4.Смена расходомера-1шт 5.Ремонт козырьков -2шт
12 | ул В Косоротова д7А | 1330.2 | 75 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 1.Смена труб отопления -8м 2. Ремонт подъезда - 1шт
13 | ул Ленина д23 | 3350.2 | 150.2 | 37.5 | 37.6 | 37.6 | 37.5 | 1. Смена запорной арматуры-26 шт 2.Ремонт цоколя -120м2 3. Смена насоса -1шт 4.Смена расходомера-1шт 5.Ремонт ограждений газонов-100м
14 | ул Ленина д25 | 3381.1 | 78.6 | 19.6 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 1.Смена труб отопления-72м 2. Смена труб канализации-24м 3. Смена арматуры-4шт
15 | ул Ленина д29 | 3312.7 | 120.7 | 30.1 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 1. Смена кабля -50м 2.Смена автоматов-выключателей -2шт 3.Смена труб ГВС-80м 4. Ремонт козырьков-4шт 5.Ремонт цоколя -240м2 6.Ремонт крылец -2шт
16 | ул Ленина д29А | 4825.9 | 114.5 | 28.6 | 28.7 | 28.6 | 28.6 | 1. Смена запорной арматуры-48 шт 2.Ремонт цоколя -228м2 3. Смена насоса -1шт 4.Смена расходомера-1шт 5.Ремонт козырьков -4шт
17 | ул Ленина д31 | 5117.9 | 70.4 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 1.Ремонт крылец -6шт 2. Ремонт козырьков -4шт 3.Смена арматуры - 18шт 4.Смена насоса - 1шт
18 | ул Ленина д33 | 6002.1 | 61.9 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 1.Ремонт подъездов -1шт 2.Смена светильников-18шт 3. Смена арматуры -24шт
19 | ул Ленина д37 | 3151.4 | 98 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 1.Ремонт подъездов -2шт
20 | ул Ленина д37А | 3329.1 | 28.3 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7.1 | 1.Смена задвижек -2шт 2. Смена расходомера-1шт
21 | ул Ленина д47 | 2542.3 | 43.3 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 10.8 | 1Смена труб канализации -42м 2.Смена запорной арматуры -24шт
22 | ул Ленина д35 | 3046.2 | 33.7 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 1.Смена труб ГВС -80м 2.Смена запорной арматуры -2шт
23 | ул 5 -е Июля д14 | 3397.2 | 115.6 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | Ремонт поъездов -3шт
24 | ул 5 -е Июля д2 | 4032.4 | 52 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1Ремонт подъездов -2 шь
25 | ул.Ленина, 28 | 3421.6 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.Смена запорной арматуры -42шт
| ИТОГО: | 86580.5 | 2142.6 | 535.4 | 536.2 | 535.8 | 535.2
26 | ул Благой Ключ д107 | 347.9 | 2.9 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1. Смена труб отпления - 4м
27 | ул Благой Ключ д42 | 1564.8 | 102 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 1.Ремонт подъездов-6шт
28 | ул Благой Ключ д46 | 363 | 23 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 1.Ремонт подъездов - 2шт
29 | ул Благой Ключ д48 | 362.9 | 25.8 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 1.Ремонт подъездов - 2шт
30 | ул Крутой Дол д5 | 308.6 | 50 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 1.Ремонт подъездов -1шт
31 | ул Крутой Дол д13 | 81.5 | 2.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.Смена труб ХВС-8м
32 | ул Крутой Дол д6 | 287.6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. Смена труб отопления-8м 2. Смена труб ХВС-4м
33 | ул Садовая д18 | 136.6 | 2.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.Смена труб отопления -8м
34 | ул Садовая д6 | 280.6 | 2.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.Смена труб отопления -8м
35 | ул Спортивная д45 | 544.7 | 25.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 1.Ремонт подъездов -2шт
36 | ул Спортивная д47 | 538.7 | 23.4 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 1.Ремонт подъездов -2шт
37 | ул Спортивная д49 | 564.9 | 26.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 1.Ремонт подъездов -2шт
38 | ул Цеховая д3 | 283.3 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.Смена труб отопления -1,2м
39 | ул Челябинская д11 | 6384.8 | 245.7 | 61.4 | 61.5 | 61.4 | 61.4 | 1.Смена труб ГВС-5м 2. Смена арматуры-6шт 3 Ремонт подъездов -4шт
40 | ул Челябинская д3 | 1295.8 | 5.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.Смена труб отопления-10м 2.Смена арматуры-10шт
41 | ул Челябинская д5 | 1306.5 | 10.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1.Смена арматуры-10шт
| ИТОГО: | 14652.2 | 554.4 | 138.2 | 139.1 | 138.9 | 138.2
| ВСЕГО: | 101232.7 | 2697 | 673.6 | 675.3 | 674.7 | 673.4
Текущий ремонт жилищного фонда составляет : 154776,1м2 х 2 руб х 12 мес. = 3714,6 тыс.руб
в том числе: Плановый текущий ремонт - 2697тыс. руб
Непредвиденные работы -1017,6тыс.руб.
Экономист:_______________Берсина С.Г. | [7 empty] | Инженер ПТО:_____________Кутищева Л.А