## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО"ЖИЛИЩЕ"
________________________________Копьев Б.И.
"___9__"___января__2014г
Титульный список на текущий ремонт жилищного фонда ООО"ЖИЛИЩЕ" на 2014г
№п/п | Наименование объектов жилого фонда | Общая площадь жилых помещений м2 | Сметная стоимость т.руб. |  |  |  |  | Вид и объем работ | Примечание (подрядчик)
|  |  | ВСЕГО: т. руб | 1 кв | 2кв | 3кв | 4кв
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ул Кирова д36 | 5114.4 | 368.3 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92 | 1.Ремонт подъездов - 6шт 2. Смена труб отопления-18м 3.Смена труб ХВС,ГВС-16м 4.Ремонт шиферной кровли -100м2 5.Смена эл.проводки - 20м 6.Ремонт крыльца-1шт 7. Ремонт цоколя -230м2 8. Ремонт козырьков -6шт | ООО"РЭУ ЖИЛСЕРВИС"
2 | ул Кирова д42 | 2190.2 | 59.7 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15 | 1.Смена труб отопления-10м 2.Смена труб ХВС,ГВС -36м 3.Смена труб канализации -4м 4.Теплоизоляция труб - 10м 5.Ремонт рулонной кровли-40м2 6. Ремонт цоколя -4,5м2 7.Ремонт козырька -1 шт
3 | ул Кирова д44 | 2273.9 | 93 | 23.2 | 23.2 | 23.3 | 23.3 | 1.Ремонт подъезда -1 шт
4 | ул Кирова д46 | 2154.1 | 66.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 1.Ремонт рулонной кровли - 139м2 2. Ремонт стен 1 этажа -33м2
5 | ул.Кирова д50 | 2364.5 | 28.7 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 1.Смена труб канализации -34м 2.Теплоизоляция труб-10м 3.Вывести фановые трубы за пределы чердачного помещения-4м
6 | ул К Маркса д46 | 4340 | 45.5 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.6 | 1.Смена труб канализации -10м 2.Теплоизоляция труб - 20м 3.Смена труб отопления -28м 4. Смена труб ХВС,ГВС - 20м
7 | ул К Маркса д50А | 3152.8 | 235.4 | 58.8 | 58.9 | 58.8 | 58.9 | 1.Смена труб отопления- 21м 2. Смена труб ХВС -28м 3. Смена труб канализации-48м 4.Теплоизоляция труб - 20м 5.Ограждение газонов - 84м 6. Ремонт шиферной кровли-8м2 7.Ремонт крыльца-1шт 9.Ремонт цоколя -242м2 10.Ремонт козырьков -4шт 11.Смена водосточных труб -10м 12.Ремонт отмостки -115м2
8 | ул В Косоротова д1 | 3334.3 | 32.7 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 1. Смена труб ХВС,ГВС - 20м 2.Смена труб канализации - 10м 3. Теплоизоляция труб -20м 4. Ремонт шиферной кровли-20м2
9 | ул В Косоротова д3 | 3353.1 | 157 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.4 | 1. Смена труб отопления - 22м 2. Смена труб ХВС,ГВС-28м 3. Ремонт отмостки -115м2 4.Сена труб канализации - 10м 5. Теплоизоляция труб-10м 6. Ограждение газонов -84м 7.Ремонт шиферной кровли-10м2 8.Ремонт цоколя -232м2 9. Ремонт козырьков -4шт
10 | ул В Косоротова д5 | 3288.3 | 35.9 | 8.9 | 9 | 9 | 9 | 1. Смена труб отопления,арматуры - 4м 2. Смена труб канализации - 30м 3.Теплоизоляция труб-10м 4.Ремонт шиферной кровли-10м2
11 | ул В Косоротова д7 | 3349.9 | 86.3 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.5 | 1. Смена труб отопления - 8м 2. Смена труб ХВС,ГВС-16м 3.Смена труб канализации -10м 4.Устройство ограждения газонов -84м 5. Ремонт шиферной кровли -10м 6.Ремонт крылец -2шт 7.Ремонт козырьков -4шт 8. Смена водосточных труб -10м 9. Ремонт пола в подъезде -22м2
12 | ул Ленина д23 | 3350.2 | 78.6 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 1.Смена труб отопления -8м 2.Смена труб ХВС,ГВС - 24м 3. Смена труб канализации - 10м 4. Теплоизоляция труб - 10м 5. Устройство ограждения газонов - 100м 6.Ремонт крылец - 1шт 7.Ремонт козырьков -4шт
13 | ул Ленина д25 | 3380.1 | 37.8 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 1.Смена труб отопления ,арматуры -3м 2.Смена труб ХВС,ГВС - 16м 3.Смена труб канализации - 6м 4.Теплоизоляция труб -20м 5.Смена частей водосточных труб отливов - 8 шт
14 | ул Ленина д27 | 3354.7 | 117.6 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 1.Ремонт цоколя -215м2 2.Смена труб отопления -8м 3.Смена труб ХВС,ГВС - 24 м 4. смена труб канализации -8м 5. Теплоизоляция труб-10м 6 6.Устройство ограждений газонов -160м 7. Ремонт шиферной кровли -20м2 8. Ремонт крылец - 2шт 9. Ремонт козырьков - 4шт
15 | ул Ленина д29 | 3312.7 | 128.4 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 1.Смена труб отопления -20м 2.Смена труб ХВС,ГВС - 40м 3.Смена труб канализации - 26м 4.Теплоизоляция труб - 10м 5. Устройство ограждения газонов -84м 6. Ремонт шиферной кровли -20м2 7. Ремонт крылец -2шт 8. Ремонт цоколя -276м2 9. Ремонт козырьков -4 шт
16 | ул Ленина д29А | 4825.9 | 96.1 | 24 | 24 | 24 | 24.1 | 1. Ремонт крылец -4шт 2.Смена труб отопления -12м 3. Смена арматуры ХВС,ГВС. 4.Установка светильников -5шт 5. Теплоизоляция труб - 50м 6.Устройство ограждения газонов - 160м 7.Ремонт цоколя -228м2 8. Ремонт козырьков -4шт
17 | ул Ленина д31 | 5119.3 | 91.4 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 22.9 | 1. Смена труб отопления -22м 2. Смена труб ХВС,ГВС -28м 3. Смена труб канализации-12м 4. Ремонт шиферной кровли -40м2 5. Ремонт крылец -6шт 6.Ремонт козырьков -4шт
18 | ул Ленина д33 | 6000.5 | 340.6 | 85.2 | 85.2 | 85.1 | 85.1 | 1.Смена труб отопления -22м 2. Смена труб ХВС,ГВС - 50м 3. Смена труб канализации - 12м 4. Ремонт шиферной кровли - 16м2 5 Ремонт подъездов -8 шт
19 | ул Ленина д37А | 3329 | 8.9 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 1.Смена труб отопления -20м 2. Смена труб канализации - 18м
20 | ул Ленина д37 | 3150.4 | 84.8 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 1.Смена труб канализации - 20м 2.Ремонт отмостки - 115м2 3. Ремонт козырьков - 4шт
21 | ул Ленина д37А | 3329 | 8.9 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 1.Смена труб отопления - 20м
22 | ул Ленина д35 | 3047.9 | 67.3 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 1.Смена труб отопления - 22м 2.Смена труб ХВС,ГВС - 16м 3.Смена труб канализации - 12м 4. Теплоизоляция труб -20м 5.Ремонт шиферной кровли -20м2 6.Ремонт крылец - 4шт 7. Ремонт козырьков -4шт
23 | ул Красная д7 | 303.5 | 38.9 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 1.Смена труб отопления -8м 2. Ремонт подъезда - 1шт
24 | ул Красная д9 | 302.8 | 38.9 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 1.Смена труб отопления -8м 2. Ремонт подъезда - 1шт
25 | ул 5 -е Июля д14 | 3397.4 | 82.7 | 20.6 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 1.Ремонт подъездов -2 шт 2. Смена эл.проводки -30м
| ИТОГО: | 81118.9 | 2430.1 | 607.1 | 607.3 | 607.5 | 608.2
26 | ул Благой Ключ д105 | 348.9 | 12.7 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 1.Смена труб отопления - 12м 2.Ремонт металлической кровли - 16м2
27 | ул Благой Ключ д42 | 1564.9 | 27.2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 1. Смена труб ХВС,ГВС - 38м
28 | ул Благой Ключ д48 | 362.9 | 27.2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 1. Ремонт подъездов -2шт 2. Смена труб отпления - 11м 3.Ремонт металлической кровли - 34м2
29 | ул Благой Ключ д53/2 (общ) | 678.8 | 14.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 1. Смена труб отпления - 8м 2.Ремонт шиферной кровли - 38м2
30 | ул Благой Ключ д58 | 126.2 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.Смена труб отопления - 5м
31 | ул Благой Ключ д95 | 337.8 | 18.7 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 1.Смена труб отопления - 8м 2.Смена труб ХВС,ГВС - 20м 3.Теплоизоляция труб -40м
32 | ул Большая д3 | 1109.6 | 4.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.Смена эл.провода -30м 2. Смена светильников - 2шт
33 | ул Крутой Дол д5 | 308.6 | 41.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 1. Ремонт шиферной кровли - 8м2 2.Ремонт подъездов - 2шт
34 | ул Крутой Дол д13 | 81.5 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.Смена труб отопления - 4м
35 | ул Крутой Дол д2 | 355 | 5.9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.Смена труб отопления - 8м
36 | ул Крутой Дол д6 | 287.6 | 2.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.Смена труб отопления - 8м
37 | ул Крутой Дол д9 | 174.8 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.Смена труб отопления - 6м
38 | ул Садовая д21 | 147.7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.Смена труб отопления - 7м
39 | ул Садовая д30 | 77.1 | 2.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.Смена труб отопления - 6м
40 | ул Спортивная д45 | 544.7 | 29.7 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 1. Ремонт подъездов -2шт 2.Смена труб отопления - 4м
41 | ул Спортивная д47 | 538.7 | 43.3 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 1. Ремонт подъездов -2шт 2.Ремонт металлической кровли - 80м2
42 | ул Спортивная д49 | 564.9 | 26.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 1. Ремонт подъездов -2шт
43 | ул Спортивная д51 | 560.3 | 41.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 1. Ремонт подъездов -2шт 2.Ремонт металлической кровли - 90м2
44 | ул Трудовые резервы д7 | 408.3 | 35.8 | 8.9 | 9 | 9 | 8.9 | 1. Ремонт подъездов -1шт 2.Смена труб отопления - 8м
45 | ул Цеховая д1 | 3204.3 | 4.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.Смена эл .провода -15м,1 светильника
46 | ул Челябинская д11 | 6389 | 170 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 1.Смена труб отопления - 243м 2.Смена арматуры на трубах ХВС,ГВС 3. Ремонт рулонной кровли -30м2
47 | ул Челябинская д15 | 871.1 | 45.1 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.2 | 1.Смена труб отопления - 8м 2.Окраска металлической кровли - 920м2
48 | ул Челябинская д3 | 1295.8 | 24.8 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 1.Смена труб отопления - 30м 2.Смена арматуры на трубах ХВС,ГВС
49 | ул Челябинская д5 | 1306.7 | 31.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 1. Смена труб отопления - 50м 2.Смена арматуры на трубах ХВС,ГВС
50 | ул Челябинская д7 | 1277.2 | 10.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 1.Смена арматуры на трубах ХВС,ГВС,отоплении.
| ИТОГО: | 22573.5 | 628.4 | 156.9 | 157.2 | 157.2 | 157.1
| ВСЕГО: | 103692.4 | 3058.5 | 764 | 764.5 | 764.7 | 765.3
Текущий ремонт жилищного фонда составляет : 149922,9м2 х 2 руб х 12 мес. = 3598,1 тыс.руб
в том числе: Плановый текущий ремонт - 3058,5тыс. руб
Непредвиденные работы - 539,6 тыс.руб.
Экономист:_______________Берсина С.Г. | [7 empty] | Инженер ПТО:_____________Кутищева Л.А