## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО"ЖИЛИЩЕ"
________________________________Копьев Б.И.
"___11__"___января__2013г
Титульный список на текущий ремонт жилищного фонда ООО"ЖИЛИЩЕ" на 2013г
№п/п | Наименование объектов жилого фонда | Общая площадь жилых помещений м2 | Сметная стоимость т.руб. |  |  |  |  | Вид и объем работ | Примечание (подрядчик)
|  |  | ВСЕГО: т. руб | 1 кв | 2кв | 3кв | 4кв
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ул Кирова д36 | 5108.1 | 306.6 | 76.6 | 76.7 | 76.7 | 76.6 | 1.Ремонт подъездов - 6шт 2. Смена труб ХВС,ГВС-10м 3.Вывести фановые трубы за пределы чердачного помещения-3м 4.Ремонт шиферной кровли -40м2 5.Смена арматуры на трубах отопления | ООО"РЭУ ЖИЛСЕРВИС" участок №1
2 | ул Кирова д42 | 2190.2 | 5.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.Смена арматуры на трубах отопления 2.Смена арматуры на трубах ХВС,ГВС
3 | ул Кирова д44 | 2273.7 | 5.7 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.Смена арматуры на трубах отопления 2.Смена арматуры на трубах ХВС,ГВС
4 | ул Кирова д46 | 2154 | 7.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.Смена арматуры на трубах отопления 2.Смена арматуры на трубах ХВС,ГВС 3.Смена труб канализации -3,5м
5 | ул Кирова д46/1 | 2885.8 | 203.1 | 50.7 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 1.Ремонт подъездов -4шт 2.Смена арматуры на трубах отопления 3.Смена арматуры на трубах ХВС,ГВС 4.Смена труб канализации -6м 5.Установка светильников -28шт 6.Смена кабеля -80м 7. Вывести фановые трубы за пределы чердачного помещения-3м 8. Ремонт шиферной кровли-16м2
6 | ул Кирова д46/2 | 2900.8 | 198 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 1.Ремонт подъездов -4шт 2.Смена арматуры на трубах отопления 3.Смена арматуры на трубах ХВС,ГВС 4.Смена труб канализации -6м 5.Установка светильников -28шт 6.Смена кабеля -80м 7. Ремонт шиферной кровли-32м2
7 | ул К Маркса д46 | 4341.4 | 35 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 1.Смена труб отопления - 26м 2.Смена труб ХВС,ГВС-12м
8 | ул К Маркса д50 | 5604.2 | 10.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1.Смена арматуры на трубах отопления 2.Смена арматуры на трубах ХВС,ГВС
9 | ул К Маркса д50А | 3154 | 21.8 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 1.Смена арматуры на трубах отопления 2. Смена труб ХВС -4м 3. Смена труб канализации-5м 4.Устройство ходовых досок -10м
10 | ул К Маркса д50Б | 3076.1 | 16.1 | 4 | 4.1 | 4 | 4 | 1. Смена труб ХВС,ГВС-10м 2. Смена труб отопления - 15м
11 | ул Кирова д40А | 2715.4 | 252.4 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 1.Ремонт подъездов -4шт 2. Смена труб канализации-10м 3.Вывести фановые трубы за пределы чердачного помещения-4м
12 | ул К Маркса д54 | 3480.8 | 22.6 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 1.Смена арматуры на трубах отопления 2. Устройство ходовых досок -100м
13 | ул В Косоротова д1 | 3334.8 | 23.7 | 5.9 | 6 | 5.9 | 5.9 | 1. Смена труб отопления - 36м
14 | ул В Косоротова д3 | 3353.1 | 36.8 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 1. Смена труб отопления - 40м 2. Смена труб ХВС,ГВС-4м
15 | ул В Косоротова д5 | 3288.3 | 44.8 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 1. Смена труб отопления - 50м 2. Смена труб ХВС,ГВС-20м
16 | ул В Косоротова д7 | 3349.9 | 27.8 | 7 | 7 | 7 | 6.8 | 1. Смена труб отопления - 20м 2. Смена труб ХВС,ГВС-16м
17 | ул В Косоротова д9 | 2524.1 | 16.7 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 1.Смена арматуры на трубах отопления 2. Смена труб ХВС,ГВС-10м
18 | ул В Косоротова д11 | 3084.2 | 18.7 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 1. Смена труб отопления - 16м 2.Смена арматуры на трубах ХВС,ГВС
19 | ул В Косоротова д3А | 1324.2 | 6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.Смена труб канализации -7,5м
20 | ул В Косоротова д5А | 1306.9 | 112.3 | 28 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 1.Смена светильников - 14шт 2.Смена кабеля - 40м 3.Ремонт цоколя -82м2 4.Смена труб отопления -4м 5. Смена труб ХВС,ГВС - 4м 6.Ремонт подъездов -2 шт
21 | ул В Косоротова д7А | 1330.2 | 72.2 | 18 | 18.1 | 18.1 | 18 | 1.Смена светильников -14шт 2. Смена кабеля -40м 3. Ремонт подъездов -1шт 4.Смена труб отопления -10м 5. Смена труб ХВС,ГВС - 5м 6.Ремонт цоколя -82м2
22 | ул В Косоротова д 9А | 1583.4 | 136.1 | 34 | 34.1 | 34 | 34 | 1.Смена труб отопления -6м 2. Смена труб ХВС - 6м 3.Ремонт подъезда -4шт 4. Смена светильников -14шт 5. Смена кабеля -63м
23 | ул Ленина д23 | 3350.2 | 9.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 1.Смена труб отопления -5м 2.Смена арматуры на трубах ХВС,ГВС
24 | ул Ленина д25 | 3381.5 | 19.3 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 1.Смена труб отопления -10м 2.Смена арматуры на трубах ХВС,ГВС 3.Смена труб канализации - 4,5м 4.Вывести фановые трубы за пределы чердачного помещения-2м
25 | ул Ленина д27 | 3354.7 | 214.5 | 53.6 | 53.7 | 53.6 | 53.6 | 1.Ремонт подъезда - 4шт 2.Смена труб отопления -6м 3.Смена арматуры на трубах ХВС,ГВС
26 | ул Ленина д29 | 3312 | 35.2 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 1.Смена арматуры на трубах отопления 2.Смена арматуры на трубах ХВС,ГВС 3.Смена труб канализации - 26м 4.Вывести фановые трубы за пределы чердачного помещения-2м
27 | ул Ленина д29А | 4825.9 | 387.8 | 96.9 | 97 | 97 | 96.9 | 1. Ремонт подъездов -6 шт 2.Смена труб отопления -5м 3. Смена труб ХВС,ГВС. - 80м 4.Вывести фановые трубы за пределы чердачного помещения-12м 5.Ремонт цоколя-363м2 6.Устройство ходовых досок - 20м
28 | ул Ленина д31 | 5119.3 | 22.7 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 1. Смена труб отопления -30м
29 | ул Ленина д33 | 6000.1 | 28.5 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 1.Смена труб отопления -25м 2. Смена труб ХВС - 4м
30 | ул Ленина д37А | 3329 | 28.9 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 1.Смена труб отопления -20м 2. Смена труб канализации - 18м
31 | ул Ленина д47 | 2543.1 | 10.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1Смена арматуры на трубах отопления 2.Смена труб ХВС,ГВС. -4м
32 | ул Ленина д35 | 3047.9 | 39.6 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 1Смена труб отопления - 6м 2 Смена труб ХВС -12м 2.Смена труб канализации -18м 3. Вывести фановые трубы за пределы чердачного помещения-2м 4.Устройство ходовых досок - 20м
33 | Пуховский переулок д28 | 252.7 | 36.6 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 1.Ремонт подъезда-1шт
34 | Пуховский переулок д30 | 385.9 | 34.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 1.Ремонт подъезда-1шт
35 | ул Красная д7 | 303.5 | 6.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.Смена труб отопления -4м 2. Смена труб ХВС,ГВС. - 6м
36 | ул Красная д9 | 302.8 | 4.9 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.Смена труб отопления -8м 2.Смена арматуры на трубах ХВС,ГВС
37 | ул 5 -е Июля д14 | 3397.4 | 113.3 | 28.3 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | 1.Смена труб отопления -50м 2. Смена труб ХВС,ГВС. - 10м 3.Смена труб канализации - 24м 4.Ремонт крылец -10шт 5.Ремонт металлической кровли - 60м2
| ИТОГО: | 107269.6 | 2572.3 | 642.1 | 644.3 | 643.5 | 642.4
38 | ул Благой Ключ д42 | 1567.9 | 293.8 | 74.6 | 71.9 | 72.8 | 74.5 | 1. Ремонт подъездов -6шт 2.Смена труб отопления - 18м 3.Смена труб канализации - 12м 4. Смена светильников -10шт 5. Смена кабеля -45,7м 6. Теплоизоляция труб - 0,12м3
39 | ул Благой Ключ д48 | 363.5 | 19.4 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 1. Ремонт подъездов -2шт
40 | ул Благой Ключ д50 | 364.5 | 42.2 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 1. Ремонт подъездов -2шт 2.Смена кабеля -45,7м
41 | ул Благой Ключ д53/4 (общ) | 681.5 | 3.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1. Смена труб ХВС,ГВС. - 8м 2.Теплоизоляция труб - 0,12м3
42 | ул Благой Ключ д95 | 335.6 | 20.4 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 1.Смена труб отопления - 8м 2.Смена труб ХВС,ГВС. - 20м 3.Теплоизоляция труб - 0,15м3
43 | ул Крутой Дол д5 | 308.6 | 58 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 1. Ремонт подъездов -2шт
44 | ул Крутой Дол д13 | 81.5 | 8.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1. Смена труб ХВС,ГВС. - 6м 2.Смена труб отопления - 10м
45 | ул Крутой Дол д4 | 184.3 | 4.9 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.Смена труб отопления - 16м
46 | ул Крутой Дол д8 | 182.2 | 6.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.Смена труб отопления - 10м
47 | ул Садовая д30 | 77.1 | 17.9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 1.Ремонт цоколя-180м2
48 | ул Трудовые резервы д7 | 408.3 | 31 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 1. Ремонт подъездов -3шт
49 | ул Челябинская д1 | 237.3 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.Смена труб отопления - 10м
50 | ул Челябинская д11 | 6386.5 | 122.5 | 30.6 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 1.Смена труб отопления - 140м 2.Смена арматуры на трубах ХВС,ГВС
51 | ул Челябинская д15 | 871.1 | 5.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.Смена труб отопления - 10м
52 | ул Челябинская д3 | 1295.8 | 7.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.Смена труб отопления - 10м 2.Смена арматуры на трубах ХВС,ГВС
53 | ул Челябинская д5 | 1306.7 | 6.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1. Смена труб отопления - 10м
54 | ул Челябинская д7 | 1277.2 | 14.9 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 1.Смена труб отопления - 4м 2.Смена арматуры на трубах ХВС,ГВС
| ИТОГО: | 15929.6 | 665.4 | 167.1 | 165.3 | 166 | 167
| ВСЕГО: | 123199.2 | 3237.7 | 809.2 | 809.6 | 809.5 | 809.4
Текущий ремонт жилищного фонда составляет 149894,1м2 х 2 руб х 12 мес. = 3597,5 тыс.руб
в том числе: Плановый текущий ремонт - 3237,7тыс. руб
Непредвиденные работы - 359,8тыс.руб.
Экономист:_______________Берсина С.Г. | [7 empty] | Инженер ПТО:_____________Кутищева Л.А