## Лист1
Выполнение текущего ремонта жилфонда на 2015г поРЭУ Жилсервис
№п/п | Наименование объектов жилого фонда | Текущий ремонт жилых помещений | [5 empty] | 1 квартал |  |  |  | 2 квартал
|  | Общая площадь жилых помещений м2 | Текущий ремонт 2руб на 1м2 жилой пл. | Непредвиденные работы 25% от текущего ремонта руб | Текущий ремонт жилых помещений на 2015г. начисление | План текущего ремонта жилых помещений на 2015г | План текущего ремонта жилых помещений всего с непредвиденными на 2015г | январь | февраль | март | за 1 квартал | апрель | май | июнь | за 6 месяцев | июль | август | сентябрь | за 9 месяцев | октябрь | ноябрь | декабрь | 2015г
1 | ул Кирова д36 | 5115.5 | 122772 | 30693 | 92079 |  |  | 9617 | 2068 |  | 11685 | 10973 | 1183 |  | 23841 |  |  |  | 23841 | 3130 |  |  | 26971
2 | ул Кирова д42 | 2189.4 | 52545.6 | 13136.4 | 39409.2 |  |  | 646 |  |  | 646 | 1376 |  | 3842 | 5864 |  | 365 | 647 | 6876 | 4298 |  |  | 11174
3 | ул Кирова д44 | 2273.9 | 54573.6 | 13643.4 | 40930.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 3749 | 3749 | 39508 | 48333 | 8086 | 99676 |  | 21049 | 2402 | 123127
4 | ул Кирова д46 | 2154.1 | 51698.4 | 12924.6 | 38773.8 |  |  | 874 |  | 2372 | 3246 | 4906 |  | 4138 | 12290 | 3578 | 901 | 307 | 17076 |  | 12487 |  | 29563
5 | ул Кирова д46/1 | 2884.9 | 69237.6 | 17309.4 | 51928.2 |  |  |  | 16634 | 11152 | 27786 | 7775 | 10128 | 2327 | 48016 | 3485 | 365 | 3656 | 55522 | 2987 |  |  | 58509
6 | ул Кирова д46/2 | 2901.3 | 69631.2 | 17407.8 | 52223.4 | [5 empty] | 0 | 3296 |  | 2607 | 5903 | 5840 | 365 | 294 | 12402 |  |  |  | 12402
7 | ул Кирова д 50 | 2364.5 | 56748 | 14187 | 42561 |  |  |  | 1054 |  | 1054 |  |  |  | 1054 |  |  | 16594 | 17648 |  |  |  | 17648
8 | ул К Маркса д46 | 4338.8 | 104131.2 | 26032.8 | 78098.4 |  |  |  | 2416 |  | 2416 | 8346 |  |  | 10762 | 2216 | 741 |  | 13719 | 1972 |  |  | 15691
9 | ул К Маркса д50 | 5604.2 | 134500.8 | 33625.2 | 100875.6 |  |  | 1582 | 44533 | 130568 | 176683 | 7310 | 1351 |  | 185344 | 10194 | 529 | 2786 | 198853 | 8286 | 2423 | 45352 | 254914
10 | ул К Маркса д50А | 3152.8 | 75667.2 | 18916.8 | 56750.4 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 366 | 5337 | 5703 | 207753 | 151349 | 25978 | 390783
11 | ул К Маркса д50Б | 3076.2 | 73828.8 | 18457.2 | 55371.6 | [5 empty] | 0 | 9210 | 315 |  | 9525 | 7618 |  | 1239 | 18382 | 5187 | 9679 | 2573 | 35821
12 | ул К Маркса д52 | 2258.2 | 54196.8 | 13549.2 | 40647.6 |  |  | 194 | 48288 | 10325 | 58807 |  |  |  | 58807 |  |  |  | 58807 |  |  |  | 58807
13 | ул К Маркса д54 | 3492.7 | 83824.8 | 20956.2 | 62868.6 |  |  | 6463 | 3661 | 1864 | 11988 | 7310 |  |  | 19298 | 1673 | 529 | 463 | 21963 | 3403 | 2752 | 6155 | 34273
14 | ул Кирова д40А | 2814 | 67536 | 16884 | 50652 |  |  |  |  | 10741 | 10741 |  | 12927 |  | 23668 |  | 365 |  | 24033 | 151 | 2547 | 19538 | 46269
15 | Пуховский переулок д28 | 252.7 | 6064.8 | 1516.2 | 4548.6 |  |  | 2321 |  |  | 2321 |  |  |  | 2321 |  |  |  | 2321 |  |  |  | 2321
16 | Пуховский переулок д30 | 377.9 | 9069.6 | 2267.4 | 6802.2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8945 |  |  | 8945
17 | ул Ленина д47 | 2542.3 | 61015.2 | 15253.8 | 45761.4 |  |  | 2569 | 21506 | 3455 | 27530 | 481 |  | 2564 | 30575 | 4868 |  | 1152 | 36595 | 1654 |  |  | 38249
18 | Красная д7 | 303.5 | 7284 | 1821 | 5463 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19 | Красная д9 | 302.8 | 7267.2 | 1816.8 | 5450.4 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20 | ул В Косоротова д1 | 3290.8 | 78979.2 | 19744.8 | 59234.4 |  |  | 954 | 395 | 2360 | 3709 | 12946 |  | 1494 | 18149 | 3835 | 260 | 495 | 22739 | 2012 | 1515 |  | 26266
21 | ул В Косоротова д11 | 2992.6 | 71822.4 | 17955.6 | 53866.8 |  |  | 2991 |  |  | 2991 | 9422 |  |  | 12413 |  | 260 | 1371 | 14044 | 1135 | 3096 |  | 18275
22 | ул В Косоротова д3 | 3354.2 | 80500.8 | 20125.2 | 60375.6 |  |  | 1355 | 395 |  | 1750 | 13687 |  | 1436 | 16873 | 4320 | 260 | 693 | 22146 |  |  |  | 22146
23 | ул В Косоротова д3А | 1319.6 | 31670.4 | 7917.6 | 23752.8 |  |  |  | 3277 | 1267 | 4544 | 15582 | 1656 | 1667 | 23449 | 3665 |  | 407 | 27521 |  |  |  | 27521
24 | ул В Косоротова д5 | 3288.1 | 78914.4 | 19728.6 | 59185.8 |  |  | 820 |  |  | 820 | 7661 |  | 22919 | 31400 | 2767 | 260 | 1803 | 36230 | 1004 |  |  | 37234
25 | ул В Косоротова д5А | 1305.2 | 31324.8 | 7831.2 | 23493.6 |  |  |  | 43964 |  | 43964 |  | 45701 | 2887 | 92552 |  | 260 | 1771 | 94583 |  |  |  | 94583
26 | ул В Косоротова д7 | 3350.8 | 80419.2 | 20104.8 | 60314.4 |  |  |  | 491 |  | 491 | 7089 | 2295 | 1150 | 11025 | 1025 | 260 | 789 | 13099 | 4653 |  |  | 17752
27 | ул В Косоротова д7А | 1330.2 | 31924.8 | 7981.2 | 23943.6 | [5 empty] | 0 | 2401 |  |  | 2401 |  |  | 219 | 2620 |  |  |  | 2620
28 | ул В Косоротова д9 | 2519.6 | 60470.4 | 15117.6 | 45352.8 |  |  | 727 | 510 | 3644 | 4881 | 8822 | 13515 |  | 27218 | 690 | 260 | 1411 | 29579 | 1741 |  |  | 31320
29 | ул В Косоротова д 9А | 1583.8 | 38011.2 | 9502.8 | 28508.4 |  |  | 7271 | 2544 | 14266 | 24081 | 2506 |  | 1444 | 28031 |  | 260 | 194 | 28485 | 1531 |  |  | 30016
30 | ул Ленина д23 | 3350.2 | 80404.8 | 20101.2 | 60303.6 |  |  | 32080 |  | 11136 | 43216 | 6176 |  | 1027 | 50419 | 63087 |  | 21225 | 134731 |  |  | 1038 | 135769
31 | ул Ленина д25 | 3381.1 | 81146.4 | 20286.6 | 60859.8 |  |  | 1128 | 2636 |  | 3764 | 15063 |  | 1659 | 20486 | 2655 | 41003 | 1758 | 65902 | 1272 | 5436 | 2713 | 75323
32 | ул Ленина д27 | 3354.3 | 80503.2 | 20125.8 | 60377.4 |  |  | 3456 |  |  | 3456 | 13508 |  | 2306 | 19270 |  | 81335 | 1684 | 102289 | 1402 | 427 |  | 104118
33 | ул Ленина д29 | 3312.7 | 79504.8 | 19876.2 | 59628.6 |  |  | 81261 | 2457 |  | 83718 | 14506 |  | 21595 | 119819 | 73549 |  | 1126 | 194494 |  |  |  | 194494
34 | ул Ленина д29А | 4825.9 | 115821.6 | 28955.4 | 86866.2 |  |  | 2188 | 1323 |  | 3511 | 7310 | 1885 | 36527 | 49233 | 99798 | 9887 | 55116 | 214034 |  |  |  | 214034
35 | ул Ленина д31 | 5117.9 | 122829.6 | 30707.4 | 92122.2 |  |  | 786 |  |  | 786 | 7310 |  |  | 8096 | 2138 | 741 | 1953 | 12928 | 2673 |  | 1954 | 17555
36 | ул Ленина д33 | 6002.1 | 144050.4 | 36012.6 | 108037.8 |  |  | 50370 |  |  | 50370 | 7309 |  | 2312 | 59991 | 4262 | 1571 | 49644 | 115468 |  |  |  | 115468
37 | ул Ленина д35 | 3046.2 | 73108.8 | 18277.2 | 54831.6 |  |  | 1642 | 39980 | 7172 | 48794 |  |  | 6300 | 55094 |  |  | 2260 | 57354 |  |  | 84571 | 141925
38 | ул Ленина д37 | 3151.4 | 75633.6 | 18908.4 | 56725.2 |  |  | 1688 |  |  | 1688 | 12066 | 1330 | 33511 | 48595 |  |  | 376 | 48971 |  |  |  | 48971
39 | ул Ленина д37А | 3329.1 | 79898.4 | 19974.6 | 59923.8 | [5 empty] | 0 | 7245 |  |  | 7245 |  |  | 1154 | 8399 | 4691 |  |  | 13090
| ул Ленина д28 | 3421.6 | 82118.4 | 20529.6 | 61588.8 | [12 empty] | 15533 | 15533 | 2521 | 1180 | 6388 | 25622
40 | ул 5 -е Июля д14 | 3397.2 | 81532.8 | 20383.2 | 61149.6 |  |  |  | 6002 | 2261 | 8263 | 30537 |  |  | 38800 |  |  | 2209 | 41009 |  | 1224 |  | 42233
41 | ул 5 -е Июля д2 | 4032.4 | 96777.6 | 24194.4 | 72583.2 |  |  |  |  | 41373 | 41373 |  | 1061 | 7905 | 50339 | 7806 | 366 | 42015 | 100526 | 14969 | 2746 | 19086 | 137327
42 | ул Точисского д32 | 1520.5 | 36492 | 9123 | 27369 | [9 empty] | 0 | 1932 |  | 7033 | 8965 | 9891 |  |  | 18856
| ул 50 Лет Октяря д48/1 | [16 empty] | 8942 | 8942 |  |  | 14049 | 22991
| ул Кирова д56 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 58264 | 58264
| ИТОГО: | 123977.2 | 2975452.8 | 743863.2 | 2231589.6 | 0 | 0 | 212983 | 244134 | 253956 | 711073 | 262129 | 93347 | 165366 | 1231915 | 350509 | 189842 | 261742 | 2034008 | 297261 | 217910 | 290061 | 2839240
42 | ул Благой Ключ д101 | 416.7 | 10000.8 | 2500.2 | 7500.6 | [5 empty] | 0 | 14570 |  |  | 14570 |  |  |  | 14570 | 398 |  | 0 | 14968
43 | ул Благой Ключ д105 | 341.6 | 8198.4 | 2049.6 | 6148.8 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 484 |  |  | 484 |  |  | 830 | 1314
44 | ул Благой Ключ д107 | 347.9 | 8349.6 | 2087.4 | 6262.2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 670 |  |  | 670
45 | ул Благой Ключ д109 | 382.7 | 9184.8 | 2296.2 | 6888.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 670 |  |  | 670
46 | ул Благой Ключ д111 | 408.4 | 9801.6 | 2450.4 | 7351.2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 670 |  |  | 670
47 | ул Благой Ключ д42 | 1564.8 | 37555.2 | 9388.8 | 28166.4 |  |  |  |  | 2220 | 2220 |  |  |  | 2220 |  |  |  | 2220 |  |  | 1531 | 3751
48 | ул Благой Ключ д44 | 559.7 | 13432.8 | 3358.2 | 10074.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
49 | ул Благой Ключ д46 | 363 | 8712 | 2178 | 6534 |  |  |  | 438 |  | 438 |  |  |  | 438 |  |  |  | 438 |  |  |  | 438
50 | ул Благой Ключ д48 | 362.9 | 8709.6 | 2177.4 | 6532.2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
51 | ул Благой Ключ д50 | 367.7 | 8824.8 | 2206.2 | 6618.6 |  |  | 1788 |  |  | 1788 |  |  |  | 1788 |  |  |  | 1788 |  |  |  | 1788
52 | ул Благой Ключ д53/1 (общ) | 659.4 | 15825.6 | 3956.4 | 11869.2 |  |  | 1788 |  |  | 1788 | 402 |  |  | 2190 |  |  |  | 2190 |  | 711 |  | 2901
53 | ул Благой Ключ д53/2 (общ) | 653.2 | 15676.8 | 3919.2 | 11757.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6239 | 6239 | 10360 |  |  | 16599
54 | ул Благой Ключ д53/4 (общ) | 699.7 | 16792.8 | 4198.2 | 12594.6 |  |  | 2934 |  |  | 2934 |  |  |  | 2934 |  |  |  | 2934 |  | 20030 |  | 22964
55 | ул Благой Ключ д53 | 123.4 | 2961.6 | 740.4 | 2221.2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
56 | ул Благой Ключ д58 | 126.2 | 3028.8 | 757.2 | 2271.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
57 | ул Благой Ключ д95 | 337.8 | 8107.2 | 2026.8 | 6080.4 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3403 |  |  | 3403
58 | ул Большая д3 | 1109.7 | 26632.8 | 6658.2 | 19974.6 |  |  | 6628 |  |  | 6628 |  |  |  | 6628 |  |  |  | 6628 | 520 |  |  | 7148
59 | ул Большая д7 | 689.6 | 16550.4 | 4137.6 | 12412.8 |  |  |  | 254 |  | 254 |  |  |  | 254 |  |  |  | 254 | 342 |  | 1051 | 1647
60 | ул Журавлиная д2 | 32.2 | 772.8 | 193.2 | 579.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
61 | ул Крутой Дол д5 | 308.6 | 7406.4 | 1851.6 | 5554.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 2821 | 2821 |  | 124 |  | 2945 |  |  |  | 2945
62 | ул Крутой Дол д1 | 150.2 | 3604.8 | 901.2 | 2703.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
63 | ул Крутой Дол д11 | 133.6 | 3206.4 | 801.6 | 2404.8 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 124 |  | 124 |  |  |  | 124
64 | ул Крутой Дол д13 | 81.5 | 1956 | 489 | 1467 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
65 | ул Крутой Дол д2 | 355 | 8520 | 2130 | 6390 | [5 empty] | 0 |  |  | 1410 | 1410 |  | 359 |  | 1769 |  |  | 762 | 2531
66 | ул Крутой Дол д4 | 185 | 4440 | 1110 | 3330 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 124 |  | 124 | 552 |  |  | 676
67 | ул Крутой Дол д6 | 287.6 | 6902.4 | 1725.6 | 5176.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 1040 | 1040 |  | 124 |  | 1164 |  |  |  | 1164
68 | ул Крутой Дол д8 | 184.2 | 4420.8 | 1105.2 | 3315.6 |  |  | 1604 |  |  | 1604 |  | 648 | 5986 | 8238 |  | 124 |  | 8362 |  |  |  | 8362
69 | ул Крутой Дол д9 | 174.8 | 4195.2 | 1048.8 | 3146.4 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 602 | 359 |  | 961 |  |  |  | 961
70 | ул Садовая д16 | 115.4 | 2769.6 | 692.4 | 2077.2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 124 |  | 124 |  |  |  | 124
71 | ул Садовая д17 | 115.3 | 2767.2 | 691.8 | 2075.4 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 124 |  | 124 |  |  |  | 124
72 | ул Садовая д18 | 136.6 | 3278.4 | 819.6 | 2458.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 1929 | 1929 |  | 125 |  | 2054 |  |  |  | 2054
73 | ул Садовая д19 | 119.3 | 2863.2 | 715.8 | 2147.4 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 125 |  | 125 |  |  |  | 125
74 | ул Садовая д20 | 144.9 | 3477.6 | 869.4 | 2608.2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 570 |  | 570 |  |  |  | 570
75 | ул Садовая д21 | 149.2 | 3580.8 | 895.2 | 2685.6 | [5 empty] | 0 | 402 |  |  | 402 |  | 125 |  | 527 |  |  | 302 | 829
76 | ул Садовая д23 | 135 | 3240 | 810 | 2430 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
77 | ул Садовая д24 | 119.9 | 2877.6 | 719.4 | 2158.2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
79 | ул Садовая д30 | 77.1 | 1850.4 | 462.6 | 1387.8 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
80 | ул Садовая д31 | 73.1 | 1754.4 | 438.6 | 1315.8 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
81 | ул Садовая д4 | 230.7 | 5536.8 | 1384.2 | 4152.6 | [5 empty] | 0 | 205 |  |  | 205 |  | 125 |  | 330 |  |  |  | 330
82 | ул Садовая д5 | 151.3 | 3631.2 | 907.8 | 2723.4 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 834 |  | 834 |  |  |  | 834
83 | ул Садовая д6 | 280.6 | 6734.4 | 1683.6 | 5050.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 2199 | 2199 | 1175 | 125 |  | 3499 | 1740 |  |  | 5239
84 | ул Спортивная д45 | 544.7 | 13072.8 | 3268.2 | 9804.6 |  |  | 69 |  |  | 69 |  |  |  | 69 |  |  |  | 69 |  |  |  | 69
85 | ул Спортивная д47 | 538.7 | 12928.8 | 3232.2 | 9696.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 398 | 5685 |  | 6083
86 | ул Спортивная д49 | 564.9 | 13557.6 | 3389.4 | 10168.2 | [5 empty] | 0 |  | 48158 |  | 48158 |  |  |  | 48158 |  |  |  | 48158
87 | ул Спортивная д51 | 542.2 | 13012.8 | 3253.2 | 9759.6 | [5 empty] | 0 |  | 2251 |  | 2251 |  |  |  | 2251 |  |  |  | 2251
88 | ул Трудовые резервы д7 | 407.3 | 9775.2 | 2443.8 | 7331.4 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 157 |  | 25346 | 25503 |  | 16820 |  | 42323
89 | ул Цеховая д1 | 3205.9 | 76941.6 | 19235.4 | 57706.2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 247 |  | 247 | 1240 | 456 | 1035 | 2978
90 | ул Цеховая д3 | 283.3 | 6799.2 | 1699.8 | 5099.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 643 | 643 | 3197 |  |  | 3840 |  |  |  | 3840
91 | ул Челябинская д1 | 240.5 | 5772 | 1443 | 4329 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2440 | 2440 |  |  | 1093 | 3533
92 | ул Челябинская д11 | 6384.8 | 153235.2 | 38308.8 | 114926.4 |  |  | 11102 | 9306 | 3312 | 23720 |  |  | 215533 | 239253 | 144823 | 5067 | 5132 | 394275 | 5233 |  | 16748 | 416256
93 | ул Челябинская д15 | 871.1 | 20906.4 | 5226.6 | 15679.8 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 2402 |  | 2116 | 4518 |  |  |  | 4518
94 | ул Челябинская д3 | 1295.8 | 31099.2 | 7774.8 | 23324.4 |  |  |  |  | 1984 | 1984 | 798 |  | 11986 | 14768 |  | 1128 | 1707 | 17603 |  |  |  | 17603
95 | ул Челябинская д5 | 1306.5 | 31356 | 7839 | 23517 |  |  | 892 |  |  | 892 | 1776 |  | 7981 | 10649 |  | 750 | 13330 | 24729 |  |  |  | 24729
96 | ул Челябинская д7 | 1277.2 | 30652.8 | 7663.2 | 22989.6 |  |  |  | 647 |  | 647 |  | 2263 | 53385 | 56295 |  |  | 17874 | 74169 | 296 | 1365 |  | 75830
97 | Крутой Дол д3 | 80.5 | 1932 | 483 | 1449 | [5 empty] | 0 |  |  | 643 | 643 |  |  |  | 643 |  |  | 0 | 643
| ИТОГО: | 30798.9 | 739173.6 | 184793.4 | 554380.2 | 0 | 0 | 26805 | 10645 | 7516 | 44966 | 18153 | 53320 | 305556 | 421995 | 152840 | 10807 | 74184 | 659826 | 26492 | 45067 | 23352 | 754737
| ВСЕГО: | 154776.1 | 3714626.4 | 928656.6 | 2785969.8 | 0 | 0 | 239788 | 254779 | 261472 | 756039 | 280282 | 146667 | 470922 | 1653910 | 503349 | 200649 | 335926 | 2693834 | 323753 | 262977 | 313413 | 3593977