## Лист1
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ФОНДА по ООО"РЭУ ЖИЛСЕРВИС" на 2015г
№ п/п | Наименование объекта жилого фонда | Наименование работ | едн изм | План 2015г | январь | февраль | март | 1 квартал | апрель | май | июнь | 6 месяцев | июль | август | сентябрь | 9 месяцев | октябрь | ноябрь | декабрь | 2014г | 4 месяца
У Ч А С Т О К №1
1 | ул Кирова д36
|  | Смена вентилей | шт |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  |  | 0 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 2.8 |  |  | 3.3 | 3.3
|  | Установка скамейки | шт |  |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 3
|  | Смена модема | шт |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
2 | ул Кирова д42
|  | Смена вентилей | шт | 20 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 3 |  |  | 5 | 5
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 4
|  | Масляная окраска МАФ | м2 | 40 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 10
|  | Ремонт стен в подъезде | м2 |  |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 3
3 | ул Кирова д44 | [14 empty] | 0
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 0.6 |  | 6.6 | 6.6
|  | Смена вентилей | шт | 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 6 |  | 7 | 7
|  | Покраска пола в лестничной клетки | м |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 19.4 | 19.4 |  |  |  | 19.4 | 19.4
|  | Устройство ограждения газонов | м | 130 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 120 |  | 120 |  |  |  | 120 | 120
|  | Покраска стен лестничной клетки | шт |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 33 | 33 |  |  |  | 33 | 33
|  | Смена труб канализации | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.8 |  | 1.8 |  |  |  | 1.8 | 1.8
|  | Масляная окраска МАФ | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 60.7 | 60.7 |  |  |  | 60.7 | 60.7
|  | Смена сгонов | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6 |  | 6 | 6
|  | Смена труб ХВС,ГВС | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 40 |  | 40 | 40
|  | Ремонт цоколя | [9 empty] | 0 | 248 |  |  | 248 |  |  |  | 248 | 248
|  | Смена труб канализации | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.75 | 3.75 | 3.75
4 | ул Кирова д46
|  | Смена вентилей | шт | 2 | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 3 |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  | 5 | 5
|  | Ремонт стен в подъезде | м2 |  |  |  |  | 0 | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 2.5
|  | Смена труб ХВС,ГВС | м | 30 |  |  | 1.5 | 1.5 | 6 |  |  | 7.5 |  |  |  | 7.5 |  | 19 |  | 26.5 | 26.5
|  | Смена труб отопления | [5 empty] | 0 |  |  | 2.4 | 2.4 |  |  |  | 2.4 |  | 0.4 |  | 2.8 | 2.8
|  | Масляная окраска МАФ | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.6 | 4.6 |  |  |  | 4.6 | 4.6
|  | Смена резьб ,сгонов | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 4 |  | 4 | 4
|  | Смена труб канализации | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.2 |  | 1.2 |  |  |  | 1.2 | 1.2
5 | ул Кирова д46/1
|  | Смена канализационных труб | м |  |  |  |  | 0 |  | 14.25 |  | 14.25 |  |  |  | 14.25 |  |  |  | 14.25 | 14.25
|  | Установка скамейки | шт |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  | Ремонт стен в подъезде | м2 |  |  |  |  | 0 | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  |  | 10.5 |  |  |  | 10.5 | 10.5
|  | Смена вентилей | шт |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  | Масляная окраска МАФ | шт |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 15.7 | 15.7 |  |  |  | 15.7 | 15.7
|  | Смена труб ХВС,ГВС | м | 31 |  | 31 | 26 | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  | 57 | 57
|  | Смена труб отопления | [8 empty] | 0.8 | 0.8 |  |  | 2 | 2.8 |  |  |  | 2.8 | 0.8
|  | Ремонт шиферной кровли | [10 empty] | 18 |  |  | 18 | 18 |  |  | 36 | 36
6 | ул Кирова д46/2
|  | Смена вентилей | шт |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  | Ремонт стен в подъезде | м2 |  |  |  |  | 0 | 8.5 |  |  | 8.5 |  |  |  | 8.5 |  |  |  | 8.5 | 8.5
|  | Масляная окраска МАФ | м |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.3 | 4.3 |  |  |  | 4.3 | 4.3
|  | Ремонт шиферной кровли | шт |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24 | 24
|  | Смена труб отопления | [5 empty] | 0 |  |  | 2.8 | 2.8 |  |  |  | 2.8 |  |  |  | 2.8 | 4.8
7 | ул Кирова д50
|  | Ремонт температурного шва | м |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 27 | 27 |  |  |  | 27 | 27
|  | Масляная окраска МАФ | м2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5.96 | 5.96 |  |  |  | 5.96 | 5.96
|  | Смена труб ХВС,ГВС | м |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2
|  | Смена вентилей | шт | 60 |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 5
8 | ул К Маркса д46 | [6 empty] | 0
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 3 |  |  | 7 | 7
|  | Смена вентилей | шт |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  |  |  | 4 | 4
|  | Ремонт стен в подъезде | м2 |  |  |  |  | 0 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 10
|  | Смена труб канализации | м |  |  | 2.8 |  | 2.8 |  |  |  | 2.8 |  |  |  | 2.8 |  |  |  | 2.8 | 2.8
9 | ул К Маркса д50
|  | Смена вентилей | шт |  | 8 | 6 | 6 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 12 |  |  | 32 | 32
|  | Смена труб ХВС,ГВС | м |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2
|  | Смена труб отопления | м |  |  | 3.5 | 66 | 69.5 |  |  |  | 69.5 |  |  |  | 69.5 | 2 |  |  | 71.5 | 71.5
|  | Ремонт подъездов | шт | 3 |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 4 | 4
|  | Установка скамеек | шт |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2
|  | Ремонт крылец | шт | [6 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  | Ремонт шиферной кровли | [9 empty] | 0 | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 40 | 40
|  | Покраска входных дверей | [9 empty] | 0 |  |  | 13.2 | 13.2 |  |  |  | 13.2 | 13.2
|  | Масляная окраска МАФ | [9 empty] | 0 |  |  | 33 | 33 |  |  |  | 33 | 33
|  | Смена воздушнызх кранов | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 3 |  | 3 | 3
|  | Смена сгонов тройников | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 9 |  | 9 | 9
10 | ул К Маркса д50А
|  | Масляная окраска МАФ | м2 | 110 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 19.1 | 19.1 |  |  |  | 19.1 | 19.1
|  | Ремонт подъездов | м | 126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 3 |  | 4 | 4
|  | Смена труб канализации | м |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 |  |  | 0.7 | 0.7
|  | Смена вентилей | шт |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 2 | 2
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 1
|  | Смена сгонов | м | 60 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 4 |  | 4 | 4
|  | Смена светильников | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 28 | 28 | 28
|  | Смена эл.провода,кабеля | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 67 | 67 | 67
|  | Установка датчика движения,фотореле | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 4 | 4 | 4
|  | Установка выключателей | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 24 | 24
|  | Установка прожектора | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1
11 | ул К Маркса д50Б
|  | Масляная окраска МАФ | м |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 18.7 | 18.7 |  |  |  | 18.7 | 18.7
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 |  |  | 4.6 | 4.6
|  | Смена вентилей | шт |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 4 |  | 8 | 8
|  | Устройство скамеек | м |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2
|  | Смена труб ХВС,ГВС | [15 empty] | 19 | 3 | 22 | 22
|  | Ремонт стен в подъезде | м2 |  |  |  |  | 0 | 17 |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 | 17
12 | ул К Маркса д52
|  | Смена вентилей | м |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2
|  | Установка заглушек | шт |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 | 24
|  | Смена труб ХВС | м2 |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.4
|  | Смена труб канализации | м |  |  | 7 | 1.5 | 8.5 |  |  |  | 8.5 |  |  |  | 8.5 |  |  |  | 8.5 | 8.5
|  | Ремонт помещений моечных | м2 |  |  | 64 |  | 64 |  |  |  | 64 |  |  |  | 64 |  |  |  | 64 | 64
|  | Смена труб отопления | м |  |  | 3 | 4 | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 | 7
13 | ул К Маркса д54
|  | Смена вентилей | шт |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 7 | 1 |  | 11 | 11
|  | Смена сгонов,тройников, | [15 empty] | 6 |  | 6 | 6
|  | Смена труб отопления | м |  |  | 4 | 4 | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 | 1.2 |  |  | 9.2 | 9.2
|  | Установка скамейки | шт |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2
|  | Масляная окраска МАФ | м2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 8.6 | 8.6 |  |  |  | 8.6 | 8.6
|  | Смена воздушных кранов | м2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2 |  | 2 | 2
|  | Смена контрольного кабеля | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 50 | 50 | 50
|  | Смена труб канализации | м |  | 7.5 |  |  | 7.5 |  |  |  | 7.5 |  |  |  | 7.5 |  |  |  | 7.5 | 7.5
14 | ул Кирова д40А
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 12 | 12 | 12
|  | Смена вентилей | шт |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 1 |  | 5 |  |  | 12 | 17 | 17
|  | Смена труб канализации | м |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.5 |  | 3.5 | 3.5
|  | Смена труб ХВС,ГВС | м | 21.4 |  |  | 21.4 | 21.4 |  | 24 |  | 45.4 |  |  |  | 45.4 |  |  |  | 45.4 | 45.4
15 | ул В Косоротова д1
|  | Смена вентилей | шт |  |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  | 1 |  | 4 |  |  |  | 4 | 4
|  | Смена труб отопления | м |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 2.4 | 2.9 |  |  |  | 2.9 |  |  |  | 2.9 | 4.9
|  | Смена труб ХВС,ГВС | м | 4 |  |  | 4 | 4 | 2 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 1.2 |  |  | 7.2 | 5.2
|  | Установка скамейки | шт |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  | Ремонт стен в подъезде | м2 |  |  |  |  | 0 | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 | 12
|  | Масляная окраска МАФ | [9 empty] | 0 |  |  | 7.2 | 7.2 |  |  |  | 7.2 | 7.2
|  | Смена воздушных кранов радиаторов | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 4 |  | 4 | 4
16 | ул В Косоротова д11
|  | Смена вентилей | шт |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 2 | 2
|  | Смена сгонов | шт |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 20 |  | 30 | 30
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2
|  | Установка скамейки | шт | [5 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2
|  | Масляная окраска МАФ | шт | 1 | [7 empty] | 0 |  |  | 20.7 | 20.7 |  |  |  | 20.7 | 20.7
|  | Смена воздушных кранов радиаторов | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 2 |  | 2 | 2
17 | ул В Косоротова д3
|  | Смена вентилей | шт | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 3 | 3
|  | Ремонт стен в подъезде | м2 |  |  |  |  | 0 | 12.5 |  |  | 12.5 |  |  |  | 12.5 |  |  |  | 12.5 | 12.5
|  | Установка скамейки | шт |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2
|  | Смена резьб,тройников,сгонов | шт |  | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 | 16
|  | Смена труб отопления | м | 12 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 2.8 | 3.3 |  |  |  | 3.3 |  |  |  | 3.3 | 3.3
|  | Масляная окраска МАФ | м2 | 181 | [7 empty] | 0 |  |  | 5.96 | 5.96 |  |  |  | 5.96 | 5.96
18 | ул В Косоротова д3А
|  | Установка скамейки | шт |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  | Смена труб ХВС,ГВС | [5 empty] | 0 | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 20
|  | Смена вентилей | шт |  |  | 4 | 2 | 6 |  | 2 |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 | 8
|  | Смена труб отопления | [5 empty] | 0 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 6
|  | Масляная окраска МАФ | [12 empty] | 5.9 | 5.9 |  |  |  | 5.9 | 5.9
19 | ул В Косоротова д5
|  | Смена вентилей | шт | 20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.8 | 1.8 |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 1.8 | 1.8
|  | Ремонт стен в подъезде | м2 |  |  |  |  | 0 | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 | 15
|  | Смена канализационных труб | м |  |  |  |  | 0 |  |  | 33 | 33 | 4.25 |  |  | 37.25 |  |  |  | 37.25 | 37.25
|  | Масляная окраска МАФ | м2 | 154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 18.6 | 18.6 |  |  |  | 18.6 | 18.6
|  | Смена воздушных кранов радиаторов | шт | 4 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 3 | 3
20 | ул В Косоротова д5А
|  | Смена вентилей | шт |  |  | 13 |  | 13 |  |  |  | 13 |  | 1 |  | 14 |  |  |  | 14 | 14
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 6
|  | Смена труб ХВС,ГВС | м | 41 |  | 36.5 |  | 36.5 |  |  |  | 36.5 |  |  |  | 36.5 |  |  |  | 36.5 | 36.5
|  | Масляная окраска МАФ | шт |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 17.6 | 17.6 |  |  |  | 17.6 | 17.6
|  | Смена канализационных труб | м | [6 empty] | 70 |  | 70 |  |  |  | 70 |  |  |  | 70 | 70
21 | ул В Косоротова д7
|  | Смена труб отопления | м | 32 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 2.6 | 3.1 |  | 1 |  | 4.1 |  |  |  | 4.1 | 4.1
|  | Ремонт стен в подъезде | м2 |  |  |  |  | 0 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 | 14
|  | Смена вентилей | шт | 20 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 3 | 3
|  | Ремонт крылец | шт |  |  |  |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2
|  | Масляная окраска МАФ | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 11.8 | 11.8 |  |  |  | 11.8 | 11.8
22 | ул В Косоротова д7А
|  | Масляная окраска МАФ | м |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.2 | 3.2 |  |  |  | 3.2 | 3.2
|  | Ремонт стен в подъезде | м2 |  |  |  |  | 0 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 6
23 | ул В Косоротова д9
|  | Смена вентилей | шт |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 |  |  | 6 |  | 1 |  | 7 |  |  |  | 7 | 7
|  | Смена труб отопления | м |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 3.5 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 4
|  | Смена труб ХВС ГВС | м | 6 | 3 |  | 6 | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 | 9
|  | Ремонт стен в подъезде | м2 |  |  |  |  | 0 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 | 14
|  | Ремонт крылец | шт |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 3
|  | Масляная окраска МАФ | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8 | 7.8 |  |  |  | 7.8 | 7.8
|  | Смена воздушных кранов радиаторов | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 4 | 4
24 | ул В Косоротова д 9А
|  | Смена вентилей | шт |  | 1 | 2 | 10 | 13 |  |  |  | 13 |  | 1 |  | 14 | 2 |  |  | 16 | 16
|  | Масляная окраска МАФ | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 2.9 |  |  |  | 2.9 | 2.9
|  | Смена труб отопления | м |  | 6 | 6 |  | 12 |  |  | 3 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 | 15
|  | Смена труб ХВС,ГВС | м | 22 | 6 |  | 22 | 28 |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 | 28
|  | Ремонт стен в подъезде | м2 |  |  |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 6.5 | 6.5
25 | ул Ленина д23 | [14 empty] | 0
|  | Смена вентилей | шт | 26 |  |  | 12 | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 1 | 13 |  |  |  | 13 | 13
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 2.1 | 6.1 |  |  |  | 6.1 |  |  |  | 6.1 | 6.1
|  | Смена труб ХВС,ГВС | м |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1
|  | Масляная окраска МАФ | м | 38 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 21.7 | 21.7 |  |  |  | 21.7 | 21.7
|  | Установка скамейки | шт |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  | Смена автоматов выключателей | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 2 | 2
|  | Ремонт стен в подъезде | м2 |  |  |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 6.5 | 6.5
|  | Смена насоса центробежного | шт | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 2 | 1
|  | Ремонт цоколя | м2 | 120 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 264 |  |  | 264 |  |  |  | 264 | 264
26 | ул Ленина д25
|  | Смена труб отопления | м | 72 |  | 2 |  | 2 |  |  | 3.2 | 5.2 |  |  |  | 5.2 |  |  |  | 5.2 | 8.2
|  | Масляная окраска МАФ | м |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 26.7 | 26.7 |  |  |  | 26.7 | 26.7
|  | Установка скамейки | шт |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2
|  | Смена вентилей | шт | 4 | 1 | 4 |  | 5 | 3 |  |  | 8 |  |  |  | 8 | 2 | 3 |  | 13 | 13
|  | Ремонт стен в подъезде | м2 |  |  |  |  | 0 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 10
|  | Смена ХВС,ГВС | шт | 4 |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 8 | 6 | 17 | 14
|  | Ремонт цоколя | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 140 |  | 140 |  |  |  | 140 | 140
27 | ул Ленина д27
|  | Масляная окраска МАФ | шт |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 25.5 | 25.5 |  |  |  | 25.5 | 25.5
|  | Смена труб канализации | м |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 4
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  |  | 0 |  |  | 4.4 | 4.4 |  |  |  | 4.4 |  |  |  | 4.4 | 4.4
|  | Смена воздушныз кранов | м |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 3 | 3
|  | Ремонт стен в подъезде | м2 |  |  |  |  | 0 | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 | 12
|  | Установка скамейки | шт |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2
|  | Ремонт цоколя | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 260 |  | 260 |  |  |  | 260 | 260
28 | ул Ленина д29
|  | Смена вентилей | шт |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  | 1 |  | 16 |  |  |  | 16 | 16
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 6 | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 | 9
|  | Смена труб ХВС,ГВС | шт | 114 | 115 |  |  | 115 |  |  |  | 115 |  |  |  | 115 |  |  |  | 115 | 115
|  | Ремонт стен в подъезде | м2 |  |  |  |  | 0 | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 | 11
|  | Установка скамейки | шт |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2
|  | Смена кабеля | м | 100 |  |  |  | 0 |  |  | 120 | 120 |  |  |  | 120 |  |  |  | 120 | 120
|  | Смена автомат-выключателей | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 19 | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 | 19
|  | Ремонт цоколя | м2 | 240 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 292 |  |  | 292 |  |  |  | 292 | 292
|  | Смена труб канализации | шт | 28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.8
|  | Масляная окраска МАФ | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 16.9 | 16.9 |  |  |  | 16.9 | 16.9
29 | ул Ленина д29А
|  | Смена вентилей | шт | 48 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 8 | 8
|  | Смена труб отопления | м |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  | Установка скамейки | шт |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2
|  | Ремонт цоколя | м2 | 228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 424 |  |  | 424 |  |  |  | 424 | 424
|  | Ремонт крылец | шт | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3
|  | Смена сгонов | шт |  | 18 |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 | 18
|  | Смена труб ХВС,ГВС | м |  |  |  |  | 0 |  | 3.8 | 42.6 | 46.4 |  |  |  | 46.4 |  |  |  | 46.4 | 46.4
|  | Смена труб канализации | м |  |  |  |  | 0 |  |  | 22 | 22 |  | 4.8 |  | 26.8 |  |  |  | 26.8 | 22
|  | Масляная окраска МАФ | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 22.2 | 22.2 |  |  |  | 22.2 | 22.2
|  | Ремонт кровли над входами в подвал | [11 empty] | 24.5 |  | 24.5 |  |  |  | 24.5 | 24.5
30 | ул Ленина д31
|  | Смена вентилей | шт |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | 2
|  | Масляная окраска МАФ | м |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 30 | 30 | 4 |  |  | 34 | 30
|  | Установка скамейки | шт |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2
31 | ул Ленина д33
|  | Смена вентилей | шт | 24 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 4 |  |  |  | 4 | 4
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 4
|  | Смена труб ХВС,ГВС | м |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 64.5 | 64.5 |  |  |  | 64.5 | 64.5 | 59.5
|  | Смена труб канализации | м |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 10
|  | Масляная окраска МАФ | шт | 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 32.8 | 32.8 |  |  |  | 32.8 | 32.8
|  | Смена автоматов выключателей | м |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 4 | 4
|  | Смена теплосчетчика | шт |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  | Установка скамейки | шт |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2
|  | Ремонт подъездов | шт | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
32 | ул Ленина д35
|  | Масляная окраска МАФ | м |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 51 | 51 |  |  |  | 51 | 51
|  | Смена вентилей | шт | 4 |  | 13 |  | 13 |  |  | 4 | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 | 17
|  | Смена труб ХВС,ГВС | м | 80 |  | 50 |  | 50 |  |  | 10 | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  | 60 | 108 | 48
|  | Смена труб канализации | м |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48
|  | Ремонт подъезда | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 2 | 2
|  | Смена эп провода | м | 60 |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 10
33 | ул Ленина д37
|  | Ремонт стен в подъезде | м2 |  |  |  |  | 0 | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 | 15
|  | Установка скамейки | шт |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  | Смена вентилей | шт |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 3
|  | Смена сгона | шт |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 10
|  | Смена тепловычислителя | шт |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
34 | ул Ленина д37А
|  | Масляная окраска МАФ | м |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 17 | 17 |  |  |  | 17 | 17
|  | Установка скамейки | шт |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  | Ремонт шиферной кровли | м2 | 154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 |  |  | 10 | 10
|  | Ремонт стен в подъезде | м2 |  |  |  |  | 0 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 | 8
|  | Смена труб отопления | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 |  |  | 6 | 6
35 | Пуховский переулок д28
|  | Смена вентилей | шт |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  | Смена труб ХВС | м |  | 2.6 |  |  | 2.6 |  |  |  | 2.6 |  |  |  | 2.6 |  |  |  | 2.6 | 2.6
|  | Масляная окраска МАФ | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17
36 | Пуховский переулок д30
|  | Смена труб отопления | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 |  |  | 14 | 14
38 | ул Ленина д47
|  | Смена труб ГВС,ХВС | м |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 3
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2
|  | Смена вентилей |  | 24 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  | Смена труб канализации | м | 42 | 2 | 25 | 4 | 31 | 7.5 |  | 4 | 42.5 | 7.5 |  |  | 50 |  |  |  | 50 | 50
39 | Красная д7
|  | Смена труб канализации | м |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Смена труб ГВС | м |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Ремонт подъезда | шт |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
40 | Красная д9
|  | Ремонт подъезда | м2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
41 | ул 5 -е Июля д14 | [10 empty] | 0
|  | Смена вентилей | шт |  |  | 4 | 4 | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 | 8
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5
|  | Смена труб ГВС,ХВС | м | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 4
|  | Смена труб канализации | м |  |  |  |  | 0 | 47.25 |  |  | 47.25 |  |  |  | 47.25 |  |  |  | 47.25 | 47.25
|  | Ремонт штуратурки фасада | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.7 | 4.7 |  |  |  | 4.7 | 4.7
42 | ул Точисского д32
|  | Ремонт шиферной кровли | м2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 10
|  | Смена труб отопления | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 12 | 12 | 1.2 |  |  | 13.2 | 13.2
|  | Смена вентилей | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 4 |  |  | 5 | 5
|  | Смена труб ГВС | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 89
|  | Смена задвижек | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 2 | 2
43 | ул 5 -е Июля д2
|  | Смена вентилей | шт |  |  |  | 4 | 4 |  | 2 |  | 6 |  | 1 |  | 7 |  |  |  | 7 | 7
|  | Смена расходомера на ГВС | шт |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  | Смена сгонов | м2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 14 |  | 14 | 14
|  | Смена труб ГВС,ХВС | м | 21.5 |  |  | 21.5 | 21.5 |  |  | 21.2 | 42.7 |  |  | 89.8 | 132.5 | 23.3 |  |  | 155.8 | 155.8
|  | Смена эл провода | м | 25 |  |  | 25 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  | 151 | 176 | 176
|  | Смена труб канализации |  |  |  |  | 5.5 | 5.5 |  |  |  | 5.5 | 12 |  |  | 17.5 |  |  |  | 17.5 | 17.5
43 | ул Ленина д28
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6.7 | 6.7 |  |  |  | 6.7 | 6.7
|  | Смена вентилей | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14 | 14
|  | Смена труб ГВС | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 14.3 | 14.3 |  |  |  | 14.3 | 14.3
|  | Смена труб канализации | м |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.25 | 2.25 |  |  | 1.75 | 4 | 4
|  | Смена сгонов | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2 |  | 2 | 2
43 | ул 50 Лет Октября д48/1
|  | Сменавоздухоотводчиков | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3
|  | Смена вентилей | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3
|  | Смена труб ГВС | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.3 | 4.3 |  |  |  | 4.3 | 4.3
|  | Теплоизоляция трубопровода трубками | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 66 | 66 | 66
43 | ул Кирова д56
|  | Смена труб канализации | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 91 | 91 | 91
[12 empty] | 0 | [7 empty] | 0
У Ч А С Т О К №2
1 | ул Благой Ключ д101 | [6 empty] | 0
|  | Смена дверных петлей | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 2 | 2
|  | Ремонт крыльца | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  | Ремонт помещения кв2 | м2 |  |  |  |  | 0 | 121 |  |  | 121 |  |  |  | 121 |  |  |  | 121 | 121
2 | ул Благой Ключ д105 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | Смена труб ГВС,ХВС | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.08 | 1.08 | 1.08
|  | Смена обшивки выгребной ямы | шт |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 | 1.1
|  | Смена вентилей | м |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 1
3 | ул Благой Ключ д107 | [6 empty] | 0
|  | Смена вентилей | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2
|  | Смена труб отопления | м | 4 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
4 | ул Благой Ключ д109
|  | Смена вентилей | шт |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 2 | 2
|  | Смена труб отопления | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
5 | ул Благой Ключ д111 | [6 empty] | 0
|  | Смена вентилей | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 2 | 2
|  | Смена воздушных кранов радиаторов | шт |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | ул Благой Ключ д42
|  | Смена труб канализации | м |  |  |  | 2.6 | 2.6 |  |  |  | 2.6 |  |  |  | 2.6 |  |  |  | 2.6 | 2.6
|  | Смена труб отопления | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5
7 | ул Благой Ключ д44
|  |  | шт |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | м |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 | ул Благой Ключ д46 | [6 empty] | 0
|  | Смена сгона | шт |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  | Смена радиаторной пробки | шт |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9 | ул Благой Ключ д48
|  | Ремонт подъезда | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Смена труб отопления | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10 | ул Благой Ключ д50 | [6 empty] | 0
|  | Устройство ящика для мусора | м2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
|  | Смена сгонов | шт |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11 | ул Благой Ключ д53/1 (общ)
|  | Устройство ящика для мусора | м2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2
|  | Смена дверных петель | шт |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2
|  | Смена труб отопления | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.08 |  | 1.08 | 1.08
|  | Смена воздушных кранов | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 1
12 | ул Благой Ключ д53/2 (общ)
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен | м2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.2 | 3.2 |  |  |  | 3.2 | 3.2
|  | Ремонт площадки входа | [9 empty] | 0 |  |  | 2.3 | 2.3 |  |  |  | 2.3 | 2.3
|  | Ремонт фасада | [9 empty] | 0 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 6 | 6
|  | Заделка трещины в кирпичной стене | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 | 30
|  | Устройство регистров отопления из труб | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 4
|  | Установка воздушных кранов | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
13 | ул Благой Ключ д53/4 (общ)
|  | Устройство санитарной установки | м |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 1
|  | Смена труб отопления |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 5
14 | ул Благой Ключ д53
|  | Ремонт досчатого крыльца | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
15 | ул Благой Ключ д58
|  |  | шт |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16 | ул Благой Ключ д95
|  | Ремонт штукатурки стен | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 |  |  | 11.8 | 11.8
|  | Смена труб ХВС | м | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Теплоизоляция труб | м | 40 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Смена труб отопления | м | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Смена деревянного пола | м2 | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17 | ул Большая д3
|  | Подшивка карниза доской | м2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 |  |  | 2.6 |  |  |  | 2.6 | 2.6
|  | Установка дверного блока | м2 |  | 2.4 |  |  | 2.4 |  |  |  | 2.4 |  |  |  | 2.4 |  |  |  | 2.4 | 2.4
|  | Ремонт кровли с приклейкой свещей бикростом | м |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 5 | 5
18 | ул Большая д7 | [6 empty] | 0
|  | Смена дверных пружин | м2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 1
|  | Смена воздушных кранов | [14 empty] | 2 |  |  | 2 | 2
19 | ул Журавлиная д2
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20 | ул Крутой Дол д5
|  | Масляная окраска газовой трубы | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 0.8
|  | Смена труб отопления | [8 empty] | 3 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 3
21 | ул Крутой Дол д1
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22 | ул Крутой Дол д11 | [10 empty] | 0
|  | Масляная окраска газовой трубы | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 0.8
[12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23 | ул Крутой Дол д13 | [6 empty] | 0
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Смена труб ХВС | м | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
24 | ул Крутой Дол д2 | [6 empty] | 0
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.5
|  | Масляная окраска газовой трубы | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 2.4 |  | 2.4 |  |  |  | 2.4 | 2.4
|  | Смена дверных пружин | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 2 | 2 | 2
|  | Смена дверных петлей | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 2 | 2 | 2
25 | ул Крутой Дол д3 | [6 empty] | 0
|  | Смена труб отопления | [5 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2
26 | ул Крутой Дол д4
|  | Смена труб ХВС | м |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 3 | 3
|  | Масляная окраска газовой трубы | [9 empty] | 0 |  | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 0.8
27 | ул Крутой Дол д6 | [10 empty] | 0
|  | Смена труб отопления | м | 8 |  |  |  | 0 |  |  | 5.5 | 5.5 |  |  |  | 5.5 |  |  |  | 5.5 | 5.5
|  | Масляная окраска газовой трубы | м | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 0.8
28 | ул Крутой Дол д8 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | Смена труб отопления | м |  | 8.5 |  |  | 8.5 |  |  | 6.8 | 15.3 |  |  |  | 15.3 |  |  |  | 15.3 | 15.3
|  | Смена вентилей | шт |  |  |  |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2
|  | Масляная окраска газовой трубы | [9 empty] | 0 |  | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 0.8
29 | ул Крутой Дол д9
|  | Устройство крышки колодца | шт |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 |  |  | 1.4 |  |  |  | 1.4 | 1.4
|  | Масляная окраска газовой трубы | м |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2.4 |  | 2.4 |  |  |  | 2.4 | 2.4
|  | Смена обшивки из доски выгребной ямы | шт |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 |  |  | 1.4 |  |  |  | 1.4 | 1.4
30 | ул Революционная д4 | [14 empty] | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
31 | ул Садовая д16 | [14 empty] | 0
|  | Масляная окраска газовой трубы | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 0.8
32 | ул Садовая д17 | [14 empty] | 0
|  | Масляная окраска газовой трубы | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 0.8
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
33 | ул Садовая д18 | [14 empty] | 0
|  | Смена вентилей | шт |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 3
|  | Масляная окраска газовой трубы | [9 empty] | 0 |  | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 0.8
34 | ул Садовая д19
|  | Масляная окраска газовой трубы | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 0.8
35 | ул Садовая д20 | [14 empty] | 0
|  | Масляная окраска газовой трубы | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 | 4
36 | ул Садовая д21
|  | Масляная окраска газовой трубы | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 0.8
|  | Смена дверных приборов петлей | шт |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2
|  | Смена труб отопления | [16 empty] | 1 | 1 | 1
37 | ул Садовая д22 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
38 | ул Садовая д23 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | шт |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | шт |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | шт |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
39 | ул Садовая д24 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
40 | ул Садовая д30 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | Смена труб ХВС,ГВС | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Смена вентилей | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Ремонт помещения | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
41 | ул Садовая д31 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
42 | ул Садовая д4 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | Смена вентилей | [5 empty] | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  | Масляная окраска газовой трубы | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 0.8
43 | ул Садовая д5 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | Масляная окраска газовой трубы | м |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 0.8
|  | Смена труб ХВС | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | 2
44 | ул Садовая д6 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | Смена труб ХВС | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 4 | 4
|  | Смена труб отопления | м | 8 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 2.5 |  |  | 5.5 | 5.5
|  | Устройство короба из доски выгребной ямы | м |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 |  |  | 1.4 |  |  |  | 1.4 | 1.4
|  | Масляная окраска газовой трубы | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 0.8
|  | Смена вентилей | [13 empty] | 0 | 1 |  |  | 1 | 1
45 | ул Спортивная д45 | [14 empty] | 0
|  | Смена труб отопления | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Смена вентилей | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
46 | ул Спортивная д47 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | Смена дверных петлей | м2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 2 | 2
|  |  | шт |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
47 | ул Спортивная д49
|  | Ремонт подъезда | шт | 2 |  |  |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2
|  | Установка скамеек | шт |  |  |  |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
48 | ул Спортивная д51
|  | Установка скамеек | шт |  |  |  |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2
|  | Ремонт подъезда | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
49 | ул Трудовые резервы д7
|  | Ремонт фасада | шт | 1 | [7 empty] | 0 |  |  | 256 | 256 |  |  |  | 256 | 256
|  | Ремонт крыльца | [9 empty] | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  | Ремонт площадки выгребной ямы | [9 empty] | 0 | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  |  | 0.7 | 0.7
|  | Ремонт подъезда | шт | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1
50 | ул Цеховая д1
|  | Смена резьб | шт |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 | 4
|  | Установка манжет | шт |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 1
|  | Утановка воздушных кранов | м |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 3 | 3
|  | Смена вентилей | шт |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 3 | 3
51 | ул Цеховая д3
|  | Смена труб отопления | м | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2
|  | Ремонт навеса над крыльцом покрытие металлическим листом | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 8.3 |  |  | 8.3 |  |  |  | 8.3 | 8.3
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
52 | ул Челябинская д1
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 6 | 6
|  | Смена вентилей | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 2 | 2
53 | ул Челябинская д11
|  | Смена кабеля,электропровода | м |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 36 | 36 | 36
|  | Смена выключателей | м | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 5 | 5
|  | Смена вентилей | шт |  |  | 3 | 1 | 4 |  |  | 11 | 15 |  |  | 10 | 25 | 3 |  | 2 | 30 | 30
|  | Смена труб отопления | м |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 0.6 | 3.6 | 1 |  |  | 4.6 | 4.6
|  | Масляная окраска МАФ | шт |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 43.6 |  | 43.6 |  |  |  | 43.6 | 43.6
|  | Ремонт подъезда | шт | 5 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 3 | 2 |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 5
|  | Смена светильников | м |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 36 | 36 | 36
|  | Ремонт рулонной кровли | м2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 7.5 | 7.5 |  |  |  | 7.5 |  |  |  | 7.5 | 7.5
|  | Смена труб канализации | м |  | 13.2 | 11 |  | 24.2 |  |  | 5 | 29.2 |  |  |  | 29.2 | 4 |  | 1 | 34.2 | 34.2
54 | ул Челябинская д15
|  | Смена труб канализации | м2 | 920 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.5 | 4.5 |  |  |  | 4.5 | 4.5
|  | Ремонт металлической кпрвли | м |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.6 |  |  | 8.6 |  |  |  | 8.6 | 8.6
55 | ул Челябинская д3
|  | Смена вентилей | шт | 10 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 5
|  | Смена Труб ХВС,ГВС | шт |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5
|  | Смена труб отопления | м | 10 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 1.2 |  | 3.2 |  |  |  | 3.2 | 3.2
|  | Смена оконных петлей | шт |  |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 4
|  | Масляная окраска МАФ | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 4.4 |  | 4.4 |  |  |  | 4.4 | 4.4
|  | Смена водомера | [12 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
56 | ул Челябинская д5
|  | Смена труб ХВС | м |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 1.1 |  |  |  | 1.1 | 1.1
|  | Смена труб отопления | м2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.2 | 3.2 |  |  |  | 3.2 | 3.2
|  | Смена сгонов | шт |  |  |  |  | 0 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 | 14
|  | Смена вентилей | шт | 10 |  |  |  | 0 | 1 |  | 11 | 12 |  |  | 5 | 17 |  |  |  | 17 | 17
|  | Масляная окраска МАФ | м2 | [8 empty] | 0 |  | 6.8 |  | 6.8 |  |  |  | 6.8 | 6.8
57 | ул Челябинская д7 | [10 empty] | 0
|  | Смена вентилей | шт |  |  | 2 |  | 2 |  | 7 | 5 | 14 |  |  |  | 14 | 1 |  |  | 15 | 15
|  | Смена воздушных кранов | [15 empty] | 5 |  | 5 | 5
|  | Смена сгонов | [15 empty] | 3 |  | 3 | 3
|  | Ремонт кровли | м2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 142 | 142 |  |  |  | 142 |  |  |  | 142 | 142
|  | Смена труб ХВС,ГВС | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8 | 3.8 |  |  |  | 3.8 | 3.8
|  | Смена водомера | [9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  | Смена теплосчетчика | м | [7 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 2 | 4