## Лист3
Выполнение капитального ремонта жилищного фонда ООО"ЖИЛИЩЕ"за 2013г. Из средств собственников жилья
№ п/п | Наименование объекта | Год постройки | Общая площадь м2 | Всего фактическая стоимость | Фактическая стоимость т.руб |  |  |  | Вид работ | Примечание (подрядчик)
[5 empty] | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ул.Ленина д27 | 1968 | 3358.2 | 10 |  | 10 |  |  | Монтаж узлов учета ХВС-10 т.р.
2 | ул.Ленина д35 | 1967 | 3106.9 | 10 |  | 10 |  |  | Монтаж узлов учета ХВС-10 т.р.
3 | ул.Ленина д37а | 1967 | 3326.4 | 9.3 |  | 9.3 |  |  | Монтаж узлов учета ХВС - 9,3 т.р.
4 | ул.Ленина д31 | 1972 | 5117.8 | 10.1 |  | 10.1 |  |  | Монтаж узлов учета ХВС - 10,1 т.р.
5 | ул.Ленина д23 | 1968 | 3343.5 | 13.2 |  | 13.2 |  |  | Монтаж узлов учета ХВС - 13,2 т.р.
6 | ул.Ленина д25 | 1968 | 3382 | 9.5 |  | 9.5 |  |  | Монтаж узлов учета ХВС - 9,5 т.р.
7 | ул.Ленина д33 | 1969 | 6000.1 | 11.9 |  | 11.9 |  |  | Монтаж узлов учета ХВС - 11,9 т.р.
8 | ул.Ленина д29А | 1976 | 4742.1 | 61.3 |  | 10.4 |  | 50.9 | Монтаж узлов учета ХВС - 10,4 т.р. Смена трубопровода ХВС -50,9 т.р.
9 | ул.Ленина д47 | 1962 | 2542.9 | 9.9 |  | 9.9 |  |  | Монтаж узлов учета ХВС - 9,9 т.р.
10 | ул.Кирова д36 | 1970 | 5107.3 | 9.9 |  | 9.9 |  |  | Монтаж узлов учета ХВС - 9,9 т.р.
11 | ул Кирова д44 | 1972 | 2278.9 | 12.1 |  | 12.1 |  |  | Монтаж узлов учета ХВС - 12,1т.р.
12 | ул Кирова д42 | 1971 | 2195.9 | 12.3 |  | 12.3 |  |  | Монтаж узлов учета ХВС - 12,3т.р.
13 | ул Кирова д46 | 1973 | 2146.9 | 12.2 |  | 12.2 |  |  | Монтаж узлов учета ХВС - 12,2т.р.
14 | ул.Косоротова д1 | 1968 | 3327.8 | 9.9 |  | 9.9 |  |  | Монтаж узлов учета ХВС - 9,9 т.р.
15 | ул.Косоротова д9 | 1966 | 2525.2 | 9.8 |  | 9.8 |  |  | Монтаж узлов учета ХВС - 9,8 т.р.
16 | ул.Косоротова д11 | 1966 | 3123.9 | 10.2 |  | 10.2 |  |  | Монтаж узлов учета ХВС - 10,2 т.р.
17 | ул.Косоротова д9а | 1968 | 1591.3 | 7.7 |  | 7.7 |  |  | Монтаж узлов учета ХВС - 7,7 т.р.
18 | ул.Косоротова д7а | 1982 | 1330.1 | 7.3 |  | 7.3 |  |  | Монтаж узлов учета ХВС - 7,3 т.р.
19 | ул.Косоротова д7 | 1967 | 3337.8 | 9.5 |  | 9.5 |  |  | Монтаж узлов учета ХВС - 9,5 т.р.
20 | ул.Косоротова д5 | 1967 | 3342.1 | 298.9 |  | 10.6 |  | 288.3 | Монтаж узлов учета ХВС - 10,6 т.р. Смена трубопровода отопления ,ХВС,ГВС в подвале с тепловой изоляцией - 288,3 т.р.
21 | ул.Косоротова д5а | 1987 | 1326.1 | 7.5 |  | 7.5 |  |  | Монтаж узлов учета ХВС - 7,5 т.р.
22 | ул.Косоротова д3 | 1967 | 3338 | 10 |  | 10 |  |  | Монтаж узлов учета ХВС - 10 т.р.
23 | ул.Косоротова д3а | 2001 | 1318.6 | 9.9 |  | 9.9 |  |  | Монтаж узлов учета ХВС - 9,9т.р.
24 | ул.5 Июля д14 | 1938 | 3393.3 | 195.8 | 13.4 | 12.4 | 170 |  | Монтаж узлов учета ХВС - 12,4 т.р. Устройство узлов учета электроэнергии - 13,4 т.р. Смена деревянных оконных блоков на пластиковые, - 170,0т.р.
25 | ул.Красная д7 | 1917 | 302.3 | 3.8 |  |  | 3.8 |  | Монтаж узлов учета ХВС - 3,8 т.р.
26 | ул Красная д9 | 1917 | 296.1 | 3.9 |  |  | 3.9 |  | Монтаж узлов учета ХВС - 3,9 т.р.
27 | ул.К Маркса д46 | 1973 | 2146.9 | 12.7 |  | 12.7 |  |  | Монтаж узлов учета ХВС - 12,7 т.р.
28 | ул.К Маркса д50А | 1965 | 3148.7 | 9.8 |  | 9.8 |  |  | Монтаж узлов учета ХВС - 9,8т.р.
29 | ул.К Маркса д50 | 1965 | 5603.6 | 86.4 |  | 33.2 |  | 53.2 | Монтаж узлов учета ХВС - 33,2т.р. Ремонт системы ХВС - 53,2т.р.
30 | ул.К Маркса д54 | 1964 | 3485.9 | 9.7 |  | 9.7 |  |  | Монтаж узлов учета ХВС - 9,7т.р.
31 | Пуховский переулок д28 | 1917 | 251.4 | 8.1 |  | 8.1 |  |  | Устройство узлов учета электроэнергии - 8,1т.р.
32 | ул.Челябинская д5 | 1992 | 1302.6 | 9.8 |  | 9.8 |  |  | Монтаж узлов учета ХВС - 9,8т.р.
33 | ул.Челябинская д3 | 1993 | 1295.8 | 7.5 |  | 7.5 |  |  | Монтаж узлов учета ХВС - 7,5т.р.
34 | ул.Челябинская д7 | 1998 | 1275.6 | 14.6 |  | 14.6 |  |  | Монтаж узлов учета ХВС - 14,6т.р.
35 | ул.Челябинская д11 | 1990 | 6451.5 | 164 |  | 7.9 | 156.1 |  | Монтаж узлов учета ХВС - 7,9т.р. Ремонт отмостки - 156,1 т.р.
36 | ул.Челябинская д15 | 1992 | 867.4 | 17.6 |  | 10.2 | 7.4 |  | Монтаж узлов учета ХВС - 10,2т.р. Устройство узлов учета электроэнергии - 7,4т.р.
37 | ул Цеховая д1 | 1946 | 3207.4 | 22.7 |  | 22.7 |  |  | Монтаж узлов учета ХВС - 22,7.р.
38 | ул Большая д3 | 1947 | 1021.6 | 9.8 |  | 9.8 |  |  | Монтаж узлов учета ХВС - 9,8т.р.
39 | ул Большая д7 | 1943 | 513.5 | 8 |  | 8 |  |  | Монтаж узлов учета ХВС - 8т.р.
40 | ул.Благой Ключ д105 | 1943 | 347.3 | 13.3 | 13.3 |  |  |  | Устройство узлов учета электроэнергии - 13,3 т.р.
41 | ул.Благой Ключ д109 | 1943 | 353.1 | 20.8 | 20.8 |  |  |  | Устройство узлов учета электроэнергии - 20,8 т.р.
42 | ул.Благой Ключ д111 | 1943 | 407.3 | 20.8 | 20.8 |  |  |  | Устройство узлов учета электроэнергии - 20,8 т.р.
43 | ул Трудовые ресурсы д7 | 1943 | 354 | 7.4 | 7.4 |  |  |  | Устройство узлов учета электроэнергии - 7,4 т.р.
44 | ул Крутой Дол д5 | 1915 | 305.7 | 11.6 |  | 11.6 |  |  | Устройство узлов учета электроэнергии - 11,6 т.р.
45 | ул Крутой Дол д2 | 1916 | 355.8 | 12.1 |  | 12.1 |  |  | Устройство узлов учета электроэнергии - 12,1 т.р.
46 | ул Крутой Дол д4 | 1916 | 188 | 12.9 |  | 12.9 |  |  | Устройство узлов учета электроэнергии - 12,9т.р.
47 | ул Крутой Дол д6 | 1919 | 245.5 | 12.1 |  | 12.1 |  |  | Устройство узлов учета электроэнергии - 12,1 т.р.
48 | ул Крутой Дол д9 | 1916 | 174.8 | 5.7 |  | 5.7 |  |  | Устройство узлов учета электроэнергии - 5,7 т.р.
49 | ул Крутой Дол д13 | 1917 | 80.9 | 7.6 |  | 7.6 |  |  | Устройство узлов учета электроэнергии - 7,6 т.р.
50 | ул Крутой Дол д8 | 1915 | 182.2 | 13.4 |  | 13.4 |  |  | Устройство узлов учета электроэнергии - 13,4 т.р.
51 | ул Крутой Дол д11 | 1926 | 133.6 | 15 |  | 15 |  |  | Устройство узлов учета электроэнергии - 15 т.р.
52 | ул Садовая д4 | 1919 | 211.6 | 8.2 |  | 8.2 |  |  | Устройство узлов учета электроэнергии - 8,2 т.р.
53 | ул Садовая д5 | 1917 | 147.2 | 9.5 |  | 9.5 |  |  | Устройство узлов учета электроэнергии - 9,5т.р.
54 | ул Благой Ключ д107 | 1943 | 372.6 | 14.9 |  |  |  | 14.9 | Устройство узлов учета электроэнергии - 14,9т.р.
55 | ул Челябинская д1 | 1934 | 235.8 | 14.1 |  | 14.1 |  |  | Устройство узлов учета электроэнергии - 14,1 т.р.
| ИТОГО: |  | 109868.8 | 1356 | 75.7 | 531.8 | 341.2 | 407.3
Экономист:_________________________Берсина С.Г. Инженер ПТО:______________________Кутищева Л.А.